## CORRECTIVOS PREVENTIVOS
|  | GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES | [10 empty] | Código: GIEC-F-17
Fecha: 16/08/2018
|  | PLAN DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS (CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS) | [10 empty] | Versión: 1
|  | PERIODO | 2018 A 2020
| TIPO MANTENIMIENTO | ESCENARIOS | DESCRIPCION ACTIVIDAD | ESTUDIO DE MERCADO 2018 | NIVEL DE PRIORIDAD | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[6 empty] | VALOR | OBSERVACION | REALIZADO EN EL AÑO: S/N | VALOR | OBSERVACION | REALIZADO EN EL AÑO: S/N | VALOR | OBSERVACION | REALIZADO EN EL AÑO: S/N
TRAMOYA | PREVENTIVO | TODOS | mantenimientos de sistemas de tramoya contrapesada, manual y motorizada y hidraulica y electrovalvulas, pisos y aforos | Cotizacion anual | 1 | 8000000 | Mantenimiento motores PA y tramoya media torta
| CORRECTIVO | TJEG | Arreglo del motor de la mentirosa | 70000000 | 1 | 70000000 | Volver a cotizar
|  |  | Mantenimiento de las nubes y motores | 60000000 | 2
|  |  | Mantenimientos conchas y pared acustica | 15000000 | 2
|  |  | Limpieza de las nubes y bibliotecas? | Cotizacion anual | 1 |  | Faltan las bibliotecas de la sala
|  |  | Correccion de la altura de los loop chorizo ( ir con diseño de la mecanica teatral) |  | 2
|  | MT | Cambio del sistema de poleas |  | 2
|  | EM | MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO + ELECTRICO + CARROCERIA + CONTROLES + LLANTAS + FACHADAS | 200000000 | 1 | 200000000
|  | TEP | Mantenimiento de la tramoya |  | 1 |  | Esperar estudios y diseños / mantnimiento SAF
ILUMINACION | PREVENTIVO | TODOS | Mantenimientos de los sistemas de iluminación (MT TJEG, TEP, EM) |  | 1 | 15000000 | Mantenimiento TJEG / MT en la garantia / TEP?
| CORRECTIVOS | TJEG | Mantenimiento cabezas moviles |  | 1 | 0 | Garantia
|  |  | Mantenimientos maquinas de humo | 1000000 | 1 |  | Emergencias / Caja menor
|  |  | Cambio de las 11 cajas de las Varas ( o incluirlo en el cambio de la tramoya) | 30000000 | 2
|  |  | Adaptación de un taco y luz de trabajo | 2000000 | 1 |  | Caja menor SAF
|  | MEDIA TORTA | Compra de un forro para cableado | 5000000 | 1 | 5000000
SONIDO - BACKLINE | PREVENTIVO | TODOS | SISTEMA DE PA +BACKLINE+ CONSOLAS +MICROFONOS | 70000000 | 1 | 70000000 | urgente realizar en 2018 (EXCEPTO LAS CONSOLAS)
| CORRECTIVO | TJEG | Mantenimiento piano | 70000000 | 1
VIDEO | PREVENTIVO | TODOS | Video proyectores y pantallas LED |  | 1 | 0 | En el marco de las garantias
VESTUARIO | PREVENTIVO | TJEG | mantenimiento de Lavadoras y Secadoras , |  | 1 |  | SAF
|  |  | mantenimiento maquinas de coser |  | 1 |  | SAF
| CORRECTIVO |  | Cambio de Espejos |  | 1 |  | SAF
OTROS | PREVENTIVO | TJEG | Teatrino- revisar sistema de iluminacion y video proyección |  | 2
|  | ESCENARIO MOVIL | Mantenimiento carroseria del trailer pintura general, frenos, luces |  | 2
|  |  |  | 523000000 |  | 368000000 |  |  | 0 |  |  | 0

## DOTACIONES Y COMPRAS
|  | GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES | [9 empty] | Código:
Fecha:
|  | COMPRAS Y DOTACIONES ESCENARIOS DE 2018 A 2020 | [9 empty] | Versión:
Página: 1 de
| ESCENARIOS | DESCRIPCION ACTIVIDAD | ESTUDIO DE MERCADO | NIVEL DE PRIORIDAD | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | VALOR | OBSERVACION | REALIZADO EN EL AÑO: S/N | VALOR | OBSERVACION | REALIZADO EN EL AÑO: S/N | VALOR | OBSERVACION | REALIZADO EN EL AÑO: S/N
SALA | TJEG | Suministro e instalación de la silleteria del TJEG (1695 sillas) | 1008525000 | 1 |  | en curso
TRAMOYA | TODOS ESCENARIOS | Compras de sillas altas y bajas (para orquesta y seguidore, consolas….) | 100000000 | 2
|  | Compra de tarimas…. | 250000000 | 2
| TJEG | Estudios, diseños y suministro de un nuevo sistema de mecanica teatral incluyendo los accesos a la tramoya, adecuación de toda la tramoya (pasarelas, puentes deiluminación, puentes de acceso…) |  | 1
|  | Suministro e instalación del sobre piso de quíntuplex de 18mm, superficie de 380m2- 110 tableros | 65000000 | 1 | 65000000 | SAF / este año?
|  | Actualización de la vestimenta teatral con la compra de gazas y screens |  | 3
|  | Separar el desembarco del escenario con un aforo o ortros | 30000000 | 3
| MT | Diseño de un sistema de tramoya adaptado al uso del escenario |  | 3
|  | Compra de un piso de caucho | 6000000 | 1 | 6000000 | 2ndo semestre
|  | Compra de una estructura para la pantalla LED | 65000000 | 2
| ESCENARIO MOVIL | Suministro de una rampa para carga y descargue | 2000000 | 1
|  | Suministro de 3 carpas | 6000000 | 1
| TEP | Diseño y suministro de un sistema de tramoya, piso escenario, acomodación del foso con dotaciones en vestimenta teatral |  | 1
ILUMINACION | TJEG | Actualización con la compra de reflectores | 650000000 | 1
|  | Actualizacion con la instalación de dimmers de 5kW |  | 3
|  | Suministro e instalación de la iluminación de la sala LED ( general, sillas…) | 150000000 | 1
|  | Lobby: diseño de un sistema de iluminación ( en caso que se requiere hacer eventos) |  | 3
|  | Cuarto de iluminación: adecuar los espacios (y bajo el foso) |  | 1
| MEDIA TORTA | Instalación de iluminación de trabajo |  | 1 |  | SAF
|  | Suministro intalacion de luz de sala |  | 2
|  | Suministro de un sistema para subir los equipos al escenario (grua?) | 14000000 | 2
|  | Suministro de complementro de reflectores luz LED | 50000000 | 3
| ESCENARIO MOVIL 1 | Suministro e instalación de un sistema de iluminación + reflectores + consola |  | 2
| TEP | Suministro e instalación de un sistema de iluminación escénica y de sala y dotaciones | En esperar de estudios y diseños | 1
SONIDO - BACKLINE | TODOS | Compra de repuestos de parlantes | 60000000 | 1
| TJEG | Complemento microfonos: 4 micronofonos inalambricos de mano BETA 58A ULXD4 / 1 MICROFONO BETA 91A / 6 MICROFONOS DE CONTACTO REF AKG C411 / 8 BASES PARA MICROFONOS TIPO MINI BOOM. |  | 3
|  | Compra de monitores: 12 PS15 / 1 amplificador NXAMP 4 X 4 / Adaptación de la corriente de los amplificador y tarjeta DANTE | 140000000 | 2
|  | Compra de un sistema de inears con 8 unidades: PSM 1000 | 100000000 | 2
|  | Compra e instalación de una toma tipo P16 para conexión sonido - video | Caja menor | 1
|  | Distribuidor electrico para alimentacion sistema PA con plantas electricas y las extensiones necesarias hasta los amplificadores de sonido en la parrilla. | 30000000 | 1 |  | Ver con proyecto de transferencia
|  | Compra de un rio 3224 para tener las consolas funcionando con todos sus canales. | 90000000 | 1
|  | Adaptador de protocolos dante y otros LAKE | 25000000 | 2
|  | 10 CAJETINES DE 12 CANALES REFERENCIA W1 Y 10 SUBSNAKES PARA DICHOS CAJETINES CON TERMINAL PARA CAJETIN Y TERMINAL EN CANON MACHO ( 4 DE 20 MTS, 4 DE 15 MTS Y 2 DE 10 MTS); | 20000000 | 2
|  | PASARELA PARA LOS PUNTOS DE ANCLAJE DEL PA |  | 2
|  | Compra de motores para PA y SUBS | 50000000 | 2
|  | LOBBY: Estudio y diseño de la acustica del lobby |  | 3
| TEP | Diseño e suministro del sistema de amplificación de sonido de la sala, lobby y salones. | 3000000 | 1
|  | Compra de consola digital | 12000000 | 1 | 12000000 | En curso
EM
VIDEO | TODOS | repuestos modulos LED | 15000000 | 2
| TJEG | Diseño y suministro de un sistema cerrado de video |  | 2
|  | Suministro de un sistema de pantalla Led para lobby, mogadores y escenario |  | 1
| MT | Compra e instalación del sistema de instalación electrica pantalla LED | Verificar | 2
VESTUARIO | TJEG | Mueble organizador con puerta, PLANCHA INDUSTRIAL , 9 PAPELERAS PARA CAMERINOS , 4 MANTELES BLANCOS DE 4 MTS DE LARGO POR 2MTS DE ANCHO, 4 MANTELES NEGROS DE LA MISMA MEDIDA, 2 MANTELES ROJOS MISMA MEDIDA, 3 MANTELES NEGROS, 3 BLANCOS DE 2MTS DE ANCHO POR 2 MTS DE LARGO, 12 TOALLAS DE CUERPO BLANCAS Y 12 DE MANOS BLANCAS, 2 HIELERAS, 18 VASOS CRISTAL, 18 PLATOS POCILLO PARA TOMAR CAFE, JUEGO DE CUBIERTOS |  | 2
COMUNICACION | TJEG | Comprar 10 radios de comunicacion | 6500000 | 1 | 6500000
|  | Compra de un sistema de intercom | 160000000
OTROS | TODOS | Ferreteria especializada (cables, bombillo, accesorios electricos, filtros….) - montar dos procesos ( enfoque sonido - iluminación tramoya ) | 100000000 | 1 | 100000000 | Compra para todos los escenarios |  | 108000000 |  |  | 130000000
|  | Bombillos video proyectores: 4 christie para TJEG / | 15000000 | 2 |  |  |  | 15000000 |  |  | 20000000
|  | Eslingas y sistemas de colgado | 3000000 | 1 | 3000000
| TEP | Adecuación del salon de musica con video beam y pantalla | Con estudios y diseños | 2
| EM2 | Compra de un nuevo escenario ( con toda la dotación) | 2024612807 | 1 | 2024612807 |  |  | 1700000000
|  |  | 5250637807 |  | 2217112807 |  |  | 1823000000 |  |  | 150000000