## INF-F-07
|  |  |  | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | [10 empty] | Código: INF-F-07
|  |  |  | FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y GARANTÍAS | [10 empty] | Fecha: 22/10/2026
Versión: 1
Fecha de corte | [8 empty] | Periodo del seguimiento
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
1.1 No. de contrato | [8 empty] | 1.2 Tipo de contrato
1.3 Objeto contractual
1.4 Contratista (nombre y NIT)
1.5 Interventor (nombre y No. de contrato)
1.6 Supervisor del contrato
1.7 Fecha de inicio | [8 empty] | 1.8 Fecha de terminación
2. SEGUIMIENTO A ENTREGABLES Y OBLIGACIONES
2.1 Recepción y revisión técnica de entregables
No. | Producto / entregable |  |  |  | Obligación contractual |  |  | Hito contractual |  |  | Fecha pactada de entrega |  | Fecha real de entrega | Responsable de la revisión técnica |  |  | Resultado de la revisión
1
2
3
4
5
6
7
8
2.2 Observaciones y subsanación
No. entregable |  | Descripción de la observación o deficiencia | [9 empty] | ¿Requiere subsanación? |  | Fecha límite de subsanación |  | Resultado de la subsanación
3. GARANTÍAS
3.1 Tipo de garantía | [8 empty] | 3.2 Aseguradora o entidad
3.3 No. de póliza o garantía | [8 empty] | 3.4 Fecha de aprobación
3.5 Amparos y vigencias
Amparo | [5 empty] | ¿Aplica? | Valor o porcentaje asegurado |  |  | Vigencia desde |  | Fecha de vencimiento |  | Días restantes | Alerta
Cumplimiento
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad del servicio
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Responsabilidad civil extracontractual
Otro:
3.6 ¿Aplica activación de la garantía?
3.7 Justificación técnica
3.8 Concepto jurídico (fecha y radicado)
4. GESTIÓN DEL SUPERVISOR ANTE INCUMPLIMIENTOS
4.1 Acciones realizadas por el supervisor (en orden cronológico)
Fecha |  |  | Acción realizada | [11 empty] | Radicado Orfeo
4.2 Solicitud de inicio de procedimiento por incumplimiento o de afectación de la garantía (art. 86, Ley 1474 de 2011) | [9 empty] | Fecha y radicado
4.3 Fecha de la decisión | [8 empty] | 4.4 Estado del caso
5. SOPORTES Y OBSERVACIONES
5.1 Soporte documental (radicados Orfeo o expediente)
5.2 Observaciones finales
6. FIRMAS
ELABORÓ (apoyo a la supervisión) | [9 empty] | APROBÓ (supervisor del contrato)
Nombre: | [9 empty] | Nombre:
Cargo: | [9 empty] | Cargo:
Firma: | [9 empty] | Firma:
Formulas:
Responsable de la revisión técnica = IF([Fecha de vencimiento]="","",[Fecha de vencimiento]-TODAY())

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO – INF-F-07 FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y GARANTÍAS
Este formato permite a la Subdirección de Infraestructura del Idartes realizar el seguimiento integral a los contratos a su cargo (obra, interventoría, consultoría, suministro, mantenimiento, entre otros) y a las garantías que los amparan. En él se registran, para cada contrato y corte de seguimiento, el estado de recepción y revisión técnica de los entregables, las observaciones o deficiencias detectadas, las subsanaciones exigidas al contratista, la vigencia de los amparos y, cuando sea del caso, las gestiones adelantadas por la supervisión ante incumplimientos y la eventual afectación de las garantías.
INSTRUCCIONES GENERALES
¿Quién lo diligencia? | El supervisor del contrato designado por el Idartes o el profesional de apoyo a la supervisión que este delegue. El supervisor es responsable de la veracidad y actualización de la información registrada y aprueba el formato con su firma.
Unidad de registro | Se diligencia un formato por contrato en cada corte de seguimiento. Cada fila de las tablas 2.1 y 2.2 corresponde a un producto, entregable, hito u obligación contractual; la columna «No. entregable» de la tabla 2.2 remite al número asignado en la tabla 2.1. Si el contrato tiene más entregables que filas disponibles, inserte filas en la tabla correspondiente conservando su estructura.
Periodicidad | El formato se actualiza cada vez que se recibe, revisa o subsana un entregable, y se cierra con corte al último día hábil de cada mes, de manera coherente con el formato Seguimiento mensual INF-F-05. Las alertas de vencimiento de los amparos (numeral 3.5) deben revisarse semanalmente.
Formato de fechas | Todas las fechas se registran en formato DD-MM-AAAA, conforme a la Guía de Diseño de Documentos del SIG (GMC-G-01). No utilice texto libre en los campos de fecha, para que los cálculos de vencimiento operen correctamente.
Campos de selección | Los campos con lista desplegable admiten únicamente las opciones indicadas en este instructivo, en mayúscula sostenida y sin abreviaturas.
Campos que no aplican | Cuando un campo no aplique, registre «N/A». No deje campos en blanco: un campo vacío se interpreta como información pendiente de registro.
Soportes | Toda anotación relevante (observación, requerimiento, concepto, decisión) debe contar con soporte documental radicado en Orfeo o en el expediente contractual, relacionado en el numeral 5.1.
Conservación | Los formatos diligenciados se conservan en el expediente contractual como parte de la memoria institucional del proceso. Cuando el contrato se liquide o el caso se archive, registre «CERRADO» en el numeral 4.4.
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Encabezado del seguimiento
Fecha de corte / Periodo | Fecha de corte del seguimiento (último día hábil del mes o fecha de la actualización) y periodo que cubre el registro.
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
1.1 No. de contrato | Número oficial del contrato tal como aparece en la minuta, en SECOP II y en el sistema de información contractual del Idartes (ej. «1878-2026»).
1.2 Tipo de contrato | Seleccione: OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMPRAVENTA u OTRO (en este último caso especifique en el numeral 5.2).
1.3 Objeto contractual | Transcriba textualmente el objeto del contrato tal como quedó establecido en el documento contractual. No lo resuma ni lo parafrasee.
1.4 Contratista | Razón social o nombre completo del contratista, con su NIT o cédula. Si es un consorcio o unión temporal, registre el nombre de la figura asociativa y, entre paréntesis, el de su representante legal.
1.5 Interventor | Razón social o nombre del interventor y número del contrato de interventoría. Si la vigilancia la ejerce directamente la supervisión del Idartes, registre «N/A – SUPERVISIÓN DIRECTA».
1.6 Supervisor del contrato | Nombre y cargo del supervisor designado por el Idartes.
1.7 Fecha de inicio | Fecha del acta de inicio del contrato. No la confunda con la fecha de suscripción ni con la de aprobación de garantías.
1.8 Fecha de terminación | Fecha de terminación del plazo contractual vigente. Si el contrato fue prorrogado o suspendido, registre la fecha actualizada y anote la modificación en el numeral 5.2.
2. SEGUIMIENTO A ENTREGABLES Y OBLIGACIONES
2.1 Producto / entregable | Nombre del producto, informe, estudio, diseño, obra parcial o bien que el contratista debe entregar, tal como se denomina en los estudios previos, el anexo técnico o el cronograma contractual.
2.1 Obligación contractual | Obligación específica o general que ampara el entregable, con el número de la cláusula u obligación (ej. «Obligación específica No. 7 – Entregar planos récord»).
2.1 Hito contractual | Seleccione: ENTREGA PARCIAL, ENTREGA FINAL, PAGO, ACTA DE RECIBO, LIQUIDACIÓN u OTRO.
2.1 Fechas de entrega | Fecha pactada según el cronograma o plan de trabajo aprobado, y fecha en que el contratista radicó efectivamente el entregable. Si aún no se ha entregado, registre «PENDIENTE».
2.1 Responsable de la revisión técnica | Nombre y rol del profesional que revisa el entregable (supervisor, apoyo a la supervisión o interventor).
2.1 Resultado de la revisión | Seleccione: CONFORME, CONFORME CON OBSERVACIONES, NO CONFORME o EN REVISIÓN.
2.2 Descripción de la observación o deficiencia | Describa de forma clara, concreta y verificable qué se revisó, qué se esperaba y qué se encontró, citando la norma técnica, especificación o cláusula incumplida. Redacte hechos.
2.2 ¿Requiere subsanación? | SI cuando la deficiencia impide aceptar el entregable; NO cuando la observación es menor y se atiende en el siguiente entregable o no afecta la aceptación.
2.2 Fecha límite de subsanación | Fecha máxima otorgada al contratista para corregir, según el requerimiento escrito de la supervisión o interventoría.
2.2 Resultado de la subsanación | Seleccione: SUBSANADO, SUBSANADO EXTEMPORÁNEO, NO SUBSANADO (activa la sección 4), EN PLAZO o N/A.
3. GARANTÍAS
3.1 a 3.4 Datos de la garantía | Tipo de garantía según el Decreto 1082 de 2015 (PÓLIZA DE SEGUROS, GARANTÍA BANCARIA, PATRIMONIO AUTÓNOMO o NO EXIGIDA), aseguradora o entidad, número y fecha de aprobación.
3.5 Amparos y vigencias | Marque SI en los amparos exigidos por el contrato y registre su valor o porcentaje asegurado y su vigencia. Actualice las fechas cada vez que se apruebe una modificación, prórroga o anexo de la garantía. Los días para el vencimiento y la alerta se calculan automáticamente: con 60 días o menos se debe solicitar al contratista la ampliación de la garantía; con 30 días o menos se informa a la Oficina Asesora Jurídica; un valor negativo indica amparo vencido.
3.6 ¿Aplica activación de la garantía? | SI cuando exista un incumplimiento no subsanado que afecte un riesgo amparado; NO cuando el entregable fue conforme o la deficiencia se subsanó; EN ANÁLISIS mientras se define.
3.7 Justificación técnica | Incumplimiento, relación con el amparo afectado, cuantificación estimada del perjuicio y requerimientos previos al contratista con sus radicados. Sirve de insumo para el informe de supervisión.
3.8 Concepto jurídico | Resumen del concepto de la Oficina Asesora Jurídica, con fecha y radicado. Si aún no se ha solicitado, registre «PENDIENTE DE SOLICITUD»; si no aplica, «N/A».
4. GESTIÓN DEL SUPERVISOR ANTE INCUMPLIMIENTOS
4.1 Acciones realizadas | Relación cronológica de requerimientos, comunicaciones, mesas de trabajo, visitas, informes de supervisión y comunicaciones a la Oficina Asesora Jurídica, con fecha y radicado.
4.2 Solicitud de inicio de procedimiento | Indique si se radicó ante la Oficina Asesora Jurídica la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio (art. 86 de la Ley 1474 de 2011) o de afectación de la garantía: SI (con fecha y radicado), NO o N/A.
4.3 Fecha de la decisión | Fecha del acto que resuelve el trámite: citación a audiencia, declaratoria de incumplimiento, imposición de multa, afectación de la garantía, archivo o desistimiento.
4.4 Estado del caso | Seleccione: SIN NOVEDAD, EN SEGUIMIENTO, EN TRÁMITE JURÍDICO, RESUELTO o CERRADO.
5. SOPORTES Y OBSERVACIONES
5.1 Soporte documental | Radicados Orfeo o referencias del expediente contractual que soportan el registro, separados con punto y coma.
5.2 Observaciones finales | Modificaciones contractuales, cambios de supervisor, acuerdos con el contratista o alertas para la liquidación, con fecha.
6. FIRMAS | Elabora el profesional de apoyo a la supervisión y aprueba el supervisor del contrato.
NOTAS
1. El seguimiento registrado en este formato no sustituye los informes de supervisión ni las comunicaciones oficiales; es la herramienta de control que los consolida y evidencia su trazabilidad. 2. Los criterios de alerta de vencimiento de garantías (60 y 30 días) son de carácter preventivo; en todo caso prevalecen los términos establecidos en el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Idartes. 3. Ante cualquier duda sobre la procedencia de afectar una garantía o iniciar un procedimiento sancionatorio, consulte previamente a la Oficina Asesora Jurídica.