## Plan continuidad
|  | PROCESO GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA | [17 empty] | Codigo: GMC-MT-03
|  | MATRIZ PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | [17 empty] | Fecha: 28/12/2020
|  | LÍNEAS DE ACCIÓN ETAPA PREVENTIVA / REACTIVA / RECUPERACIÓN | [17 empty] | Version: 01
Página: 1 de 1
Objetivo General: Establecer las actividades preventivas, defectivas y correctivas para reaccionar de manera eficiente ante una eventualidad que comprometa el desarrollo de operación, la seguridad del personal o la gestión misional. | [17 empty] | Análisis de Recursos (diligenciar si requiere recursos)
1. Etapa Preventiva: Dentro de este aspecto se involucran los recursos humanos, quienes deben estar preparados en caso de presentarse un evento inesperado y las acciones anticipadas que se puedan articular a la gestión institucional en los diferentes procesos.
| Responsables | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad/tareas especificas | Responsable de la actividad | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | SI | NO | Evidencia | Nivel de Cumplimiento | Recursos Requeridos para la actividad |  |  |  | Análisis de brecha | Presupuesto requerido (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
[13 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera (Tesorería) | Gestión Financiera | Facturación en la Entidad | La facturación se ve afectada por causa del fluido eléctrico. | Mantener actualizadas las claves virtuales de las diferentes plataformas que permitan el acceso fuera de la entidad | 4 profesionales de SAF -Tesorería | 2020-12-01 | 2021-11-30 | X |  | Reporte Usuarios del sistema Siif Nación |  | 4 profesionales de SAF -Tesorería | NA | NA | NA | Con la actualización de las claves se pretende reducir el tiempo de interrupción en el proceso de facturación, pasando a tan sólo 4 horas y permitiendo también evidenciar el fácil acceso desde otras plataformas no sólo del espacio físico.
[5 empty] | Gestionar la facturación de forma manual durante la interrupción del servicio | 2 profesionales de SAF -Tesorería | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 profesionales de SAF -Tesorería | NA | NA | NA | Con esta acción se pretende mitigar el tiempo de interrupción en el proceso de facturación
|  |  | Realizar pago a terceros a través de los portales bancarios | Ausencia temporal o permanente (caso fortuito) del profesional responsable del proceso para realizar los respectivos trámites | Establecer un protocolo que permita de forma inmediata dar los roles y privilegios al profesional designado por el ordenador del gasto para realizar los pagos a terceros |  | 2020-12-01 | 2021-11-30 | [8 empty] | Al contar con dos personas con los permisos y conocimiento se pueden gestionar las labores de tesorería en ausencia del titular
|  |  | Pagos a tercero | Los pagos a terceros se ven afectados por interrupción en el fluido eléctrico, problemas con los servidores que permiten el acceso a los sistemas de información así como la no accesibilidad a los portales bancarios. | Establecer contacto con SAF-Tecnología para realizar los respaldos a los sistemas de información que permitan el acceso remoto para realizar los pagos a terceros. Validar con los bancos la posibilidad de tener una dirección IP alternativa que permita el acceso a los portales bancarios, esto solo se activaría en caso de ser necesarios por temas de seguridad. | 2 profesionales de SAF -Tesorería | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 profesionales de SAF -Tesorería | NA | NA | NA | Con la implementación de remotos y el acceso a portales bancarios damos continuidad al pago de tercero
|  |  | Recaudo del Permiso Unificado de Filmaciones .PUFA | El recaudo del permiso PUFA se ve afectado por interrupción en el fluido eléctrico, problemas con los servidores que permiten el acceso a los sistemas de información así como la no accesibilidad a los portales bancarios. | Establecer contacto con SAF-Tecnología para realizar los respaldos a los sistemas de información que permitan el acceso remoto para realizar los recaudos a PUFA. Validar con los bancos la posibilidad de tener una dirección IP alternativa que permita el acceso a los portales bancarios, esto solo se activaría en caso de ser necesarios por temas de seguridad. | 2 profesionales de SAF -Tesorería | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 profesionales de SAF -Tesorería | NA | NA | NA | Con la implementación de remotos y el acceso a portales bancarios damos continuidad al recaudo PUFA
|  |  | Programación del PAC | Para la programación de PAC es necesario contar con los respaldos y accesos remotos a los sistemas de información. | Establecer contacto con SAF-Tecnología para realizar los respaldos a los sistemas de información que permitan el acceso remoto a los sistemas de información para la programación del PAC | 2 profesionales de SAF -Tesorería | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 profesionales de SAF -Tesorería | NA | NA | NA | Con la validación de accesos remotos se puede continuar con los procesos de PAC
| Grupo Gestión Financiera (Contabilidad) |  | Registro de información contable en SI CAPITAL y consultas en ORFEO | El registro se ve afectado por la caída del sistema o presenta error en el accesibilidad de remoto | Informar a SAF - Tecnología con el fin de contar con el acceso de forma permanente y remota que permita el funcionamiento adecuado del sistema | 6 profesionales de SAF -Contabilidad. (Reportará el profesional que presente la problemática). | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 6 profesionales de SAF -Contabilidad. (Reportará el profesional que presente la problemática). | NA | X | NA | Estableciendo el contacto directo con SAF - Tecnología se permitirá dar continuidad con el acceso a la información
|  |  | Presentación y firma electrónica de impuestos paginas DIAN y Secretaria de Hacienda | La presentación y firma electrónica se ve afectada por inconvenientes en la pagina web DIAN y SDH | Estructurar y divulgar un cronograma de fechas máximas de la presentación de la información de acuerdo al cronograma tributario | 5 profesionales de SAF -Contabilidad. (De acuerdo al impuesto que tiene a cargo). | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 profesionales de SAF -Contabilidad. (De acuerdo al impuesto que tiene a cargo). | NA | X | NA | Con la estructuración del cronograma se permitirá dar cumplimiento al calendario tributario de acuerdo con las fechas estipuladas por los entes recaudadores
[5 empty] | Identificar el equipo de cómputo con el cual se pueda realizar el proceso de presentación y firma de los impuestos | 2 profesionales de SAF -Contabilidad. (De acuerdo al impuesto que tiene a cargo). | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 profesionales de SAF -Contabilidad. (De acuerdo al impuesto que tiene a cargo). | NA | X | NA | Con la identificación del equipo de cómputo se disminuye la probabilidad de dejar de presentar y firmar oportunamente los impuestos
|  |  | Reporte y presentación de información contable | El reporte y presentación de la información se ve afectado por inconvenientes en el acceso a las diferentes plataformas | Estructurar y divulgar un cronograma de fechas máximas de la presentación de la información de conformidad con las entidades solicitantes | Profesional de SAF -Contabilidad. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Profesional de SAF -Contabilidad. | NA | X | NA | Con la estructuración del cronograma se permitirá dar cumplimiento a los requerimientos de las entidades solicitantes de acuerdo con las fechas estipuladas
| Grupo Gestión Financiera (Presupuesto) |  | El no funcionamiento del sistema de información presupuestal | Ausencia de un sistema de información adecuado y que funcione articuladamente con los aplicativos internos para el cumplimiento de las metas institucionales. | *Verificar que los Backup que estén actualizados. *Solicitar a SAF - Tecnología la actualización de los Backup *Aplicar los protocolos de salvaguarda de la información de manera articulada con SAF - Tecnología | 2 Profesionales de SAF - Presupuesto | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 Profesionales de SAF - Presupuesto | X | X | X | Con la actualización de los Backup y poner en práctica los protocolos se podrá dar de manera óptima la continuidad el sistema de información presupuestal
|  |  | El no contar con el personal suficiente, adecuado y debidamente capacitado | El equipo de trabajo debe tener las competencias, habilidades y estar capacitado para el desarrollo y cumplimiento de las metas institucionales. | Distribuir cada una de las actividades a cargo de Presupuesto de acuerdo con las habilidades y competencias de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y establecer lineamientos específicos. | 2 Profesionales de SAF - Presupuesto | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 Profesionales de SAF - Presupuesto | X |  | X | Contando con personal con las habilidades y competencias para el cumplimiento de los lineamientos
2 | Grupo Gestión Documental | Gestión Documental | Comunicaciones Oficiales | No se centraliza toda la información como lo estipula el procedimiento. | Registrar todas las comunicaciones dirigidas al Instituto o a personas externas en el SGD Orfeo. Documentos electrónicos y Físicos . Incluir para los documentos electrónicos, los correos institucionales a los cuales llega la documentación para radicación. | Líderes de los procesos(Por determinar) 32 Referentes Documentales | 2020-12-01 | 2021-11-30 | X |  | \\Yaksa\12006ggd\2016\Doc_apoyo\Convenio_191_2016\2017-03-02_Pruebas |  | Líderes de los procesos(Por determinar) 32 Referentes Documentales | N/A | Sistema de Gestión Documental ORFEO Computador Internet Escáner |  | Con las actividades implementadas Gestión Documental minimiza el tiempo de producción en el servicio de la Gestión de las Comunicaciones Oficiales.
[5 empty] | Hacer uso de la ventanilla virtual disponible por la entidad a través de Atención al Ciudadano, SDQS - Plataforma Bogotá Te Escucha | Administradores ORFEO (Por determinar) | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Administradores ORFEO (Por determinar) |  | Sistema de Gestión Documental ORFEO Computador Internet |  | Con las actividades implementadas Gestión Documental minimiza el tiempo de registro de los derechos de petición en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.
[5 empty] | Promover el seguimiento de los correos de los Directivos objeto de radicación para el registro de los diferentes documentos en Orfeo mediante comunicación oficial. | 1 Profesional Gestión Documental | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 1 Profesional Gestión Documental |  |  |  | Con la comunicación oficial se promueve la trazabilidad de la información mediante el Sistema Orfeo.
[5 empty] | *Establecer un segundo espacio que cubra la funcionalidad de radicación de la Sede Principal. | 4 personas de Gestión Documental con conocimiento en el Sistema Orfeo. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 4 personas de Gestión Documental con conocimiento en el Sistema Orfeo. | Puesto de Trabajo (mesas, sillas) | Sistema de Gestión Documental ORFEO Computador Internet Escáner |  | Con las acciones implementadas Gestión Documental garantiza el servicio de radicación en puntos diferentes al de la Sede Principal.
[5 empty] | *Hacer uso de radicación manual en caso de fallas en la ventanilla electrónica física. | 4 personas de Gestión Documental con conocimiento en el Sistema Orfeo. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 4 personas de Gestión Documental con conocimiento en el Sistema Orfeo. | Puesto de Trabajo (mesas, sillas) Sellos radicadores | N/A |  | Con las acciones implementadas gestión documental garantiza el servicio de radicación sin interrupciones.
|  |  | Organización de archivos | Acceso a la información física | *Establecer un segundo espacio que cubra la funcionalidad de la Sede Principal. (Almacenamiento archivo físico). | Personal con conocimiento en adecuaciones de espacio físico. Subdirección Administrativa y Financiera(Por determinar) | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Personal con conocimiento en adecuaciones de espacio físico. Subdirección Administrativa y Financiera(Por determinar) | Espacio para archivo Mobiliario Unidades de almacenamiento | Sistema de Seguridad Sistema de monitores de condiciones ambientales Sistema de Emergencias |  | Con las acciones implementadas se asegura un espacio adicional para actividades de organización y conservación de archivos.
[5 empty] | *Establecer el protocolo para el acceso directo y desarrollo de actividades archivísticas técnicas en el archivo central del Idartes. | 2 Profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 Profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. | Puesto de Trabajo (mesas, sillas) Sellos radicadores Insumos Papelería Insumos para unidades de almacenamiento | Sistema de Gestión Documental ORFEO Computador Internet Escáner |  | Con la elaboración del protocolo se reanuda el acceso directo a la información.
|  |  | Conservación de archivos | Pérdida del patrimonio documental del Idartes | Verificar y mitigar la fuente de deterioro documental o la fuente del desastre. | 2 Profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. 2 personas con con conocimiento en adecuaciones del espacio físico. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 Profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. 2 personas con con conocimiento en adecuaciones del espacio físico. | Dependiendo de la fuente del desastre. | Dependiendo de la fuente del desastre. |  | Con las acciones implementadas gestión documental asegura la nulidad de la fuente causante de los deterioros.
|  |  |  | Pérdida del patrimonio documental del Idartes | Activar el procedimiento / protocolo para rescate documental. | 2 profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. | Espacio o área cercana de donde se almacena la documentación para su rescate . Insumos para rescate y primeros auxilios( Aspiradoras manuales y de cuello móvil, esponja de látex, ventiladores de piso, agua desmineralizada, detergente iónico, espátulas, cinta filmoplast P, brochas,balletillas,riectángulos de vidrio para prensar la información. * En caso de inundación se debe realizar el proceso de saneamiento ambiental, el cual requiere una tercerización (Privado o archivo de Bogotá). | N/A | Revisar presupuesto del SIC. | Con la activación del protocolo se asegura la estabilidad de los soportes documentales y la restitución de sus valores estéticos y funcionales (Hasta donde el deterioro del documento lo permita).
|  |  |  | Pérdida del patrimonio documental del Idartes | Establecer un protocolo específico para el acceso a la documentación según sea la emergencia. | 2 profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. 2 personas con conocimientos de la naturaleza de la emergencia. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 profesionales con conocimientos en temas propios de la Gestión Documental. 2 personas con conocimientos de la naturaleza de la emergencia. | Puesto de Trabajo (mesas, sillas) Sellos radicadores | Sistemas de Información Computador Internet |  | Con el establecimiento del protocolo se mitigan las fuentes y se solucionan los inconvenientes para poder acceder a la documentación de manera adecuada.
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA | Reclamación por perdidas, daños o Hurtos de Bienes muebles | Póliza vigente | Realizar el trámite para adelantar la reclamación y reposición de los bienes. | El líder del Almacén General y un asistente | 2020-12-01 | 2021-11-30
|  |  | Daño en la infraestructura por causa de un evento catastrófico | Daño de los bienes almacenado por caída de techo, incendio, terremoto, etc. | Reubicar los bienes en el espacio alterno | Líder y equipo del Almacén General | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Líder y equipo del Almacén General | Bodega alterna, equipo de transporte, elementos para el embalaje de los bienes | Computador, celular, lectoras de código de barras. | Los necesarios para comprar los insumos que no se tengan disponibles para atender la emergencia. | Con la reubicación se logra salvar y recuperar los bienes que no resultaron afectados o que se pueden arreglar
[5 empty] | Llamar al número telefónico del directo responsable de la dependencia y a la línea de atención según la emergencia | Personal de vigilancia | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Personal de vigilancia | N/A | Teléfono y celular | N/A | Con las llamadas telefónicas se logra la atención oportuna de la emergencia
|  |  | Uso Eficiente del Agua | Uso de campañas | Activar protocolos para la racionalización del agua mientras dura la emergencia | Grupo Servicios generales | 2020-12-01 | 2021-11-30
|  |  | Garantizar los pagos de los servicios públicos en los diferentes escenarios | *Pago de servicios de forma electrónica | Implementar procedimiento para registrar las actividades pertinentes al pago de servicios públicos | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | 2020-12-01 | 2021-11-30
[5 empty] | Divulgación del procedimiento con el equipo de Servicios Generales | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | 2020-12-01 | 2021-11-30
|  |  |  | *Seguimiento minucioso de los pagos | Garantizar acceso internet y comunicación a las empresas que prestan los servicios Bases de datos de empresas de fácil acceso Tener un referente para facilitar la comunicación | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | 2020-12-01 | 2021-11-30
|  |  | Suplir los servicios públicos garantizando el funcionamiento de las diferentes sedes | Suceso generado por eventualidades inesperadas | Documentar, levantar y divulgar el instructivo que permita conocer las medidas a tomar | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | 2020-12-01 | 2021-11-30
|  |  | Garantizar los servicios de Aseo y Cafetería, Vigilancia | Perdidas de contactos | Informar a la empresa | Generar base de datos que contenga la información de los Lideres y contratistas prestadores de servicios de aseo y cafetería | 2020-12-01 | 2021-11-30
|  |  | Suplir los servicios públicos garantizando el funcionamiento de las diferentes sedes | Ausencia de personal | Revisión Plan de Emergencia de acuerdo a la Sede donde se presenta la eventualidad. Todo el personal debe conocerlo y saber como proceder | Generar protocolos de contingencia para el aseguramiento del servicio | 2020-12-01 | 2021-11-30
[5 empty] | Arreglo provisional por personal de mantenimiento para solucionar y garantizar el desarrollo de los eventos |  | 2020-12-01 | 2021-11-30
[5 empty] | Acudir a soluciones externas según el caso, por ejemplo, en caso de requerir suministro de agua, contactar carro cisterna. |  | 2020-12-01 | 2021-11-30
| Grupo Mantenimiento e infraestructura |  | Daño en el Sistema de tuberías de agua potable en sede principal y escenarios | Sistema de tubería y electrobombas de impulsión de agua potable averiado | Establecer contacto con el arrendatario a través vía telefónica, correo electrónico, con el fin de poner en su conocimiento la contingencia relacionada con la suspensión del servicio de agua potable | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio |  |  |  | A través de las acciones implementadas, se logra restablecer el servicio del sistema hidráulico de agua potable
[5 empty] | Poner en ejecución plan de mantenimiento a cargo del ingeniero o arquitecto del Idartes | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede
[5 empty] | realizar la coordinación del personal técnico y realizar las revisión efectivamente de la no llegada del agua por parte de la empresa prestadora del servicio. | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio
[5 empty] | coordinar carro tanque de agua potable para la sede y/o escenario afectado | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio
|  |  | Alarma en red contra incendio-Arrendador | Daños o posible falla en los equipos de red contra incendio (extinción e detección) afectando el servicio del establecimiento al no sistema de seguridad contra incendios | Ubicar el arrendatario y avisar sobre posible falla, de la Sistema de Red Contra Incendios con el fin de restablecer el sistema. El ingeniero o arquitecto de IDARTES supervisar el arreglo. Igualmente se envía personal técnico de IDARTES para realizar previa inspección. | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede, contratistas externos, arrendatario del predio |  | Computador e internet, celular |  | Con la ubicación del arrendatario y la comunicación efectiva, se logra dar inicio a al mantenimiento de la red contra Incendios
|  |  | Falla en el encendido de planta eléctrica | Daños o posible falla en los equipo de planta eléctrica afectando el servicio del establecimiento al no tener fluido eléctrico | Poner en marcha el Plan de mantenimiento correctivo para el Sistema eléctrico del Idartes en coordinación del personal tecnico, materiales para su restablecimiento en el menor tiempo posible | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Técnicos de mantenimiento, ingeniero o arquitecto, proveedor de material, coordinador de servicios generales, coordinador de la sede |  | Computador e internet, celular |  | Con la implementación de las acciones contempladas en el plan de mantenimiento se restablece en el menor tiempo posible el servicio de fluido eléctrico permitiendo la continuidad en la gestión del servicio para los equipos
|  |  | Falla en la subestación eléctrica del edificio | Daño en la subestación eléctrica que puede ir desde dejar sin servicio completamente al riesgo de explosión o incendio | Puesta en marcha de protocolos de evacuación del edificio | *Personal funcionarios contratistas de Idartes *SST | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Personal funcionarios contratistas de Idartes *SST |  |  |  | Con la implementación de los protocolos de evacuación por riesgo inminente de explosión o incendio se permite en el menor tiempo posible la evacuación del recurso humano del edificio
[5 empty] | Reubicación en centro alterno de trabajo | Líder y equipo de Infraestructura | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Líder y equipo de Infraestructura |  | Computadores, servidores, celulares. | Los necesarios para comprar los insumos que no se tengan disponibles para atender la emergencia. | Con la reubicación se logra garantizar la seguridad del personal, además de salvar los bienes que no resulten afectados.
|  |  | Descargas Atmosféricas en el edificio | Descargas atmosféricas que puedan dañar servidores, equipos de computo y ocasionar perdida de información. | Remodelación de equipos DPS | Líder y equipo de Infraestructura | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Líder y equipo de Infraestructura |  | Equipos DPS | Recursos para adquisición de equipos DPS | Instalación en tableros principales de DPS I+II, y en equipos importantes de tomacorrientes TVSS
|  |  | Ausencia de Certificaciones normativas | No contar con certificaciones normativas ante entes de control y supervisión. | Implementar los formatos dispuestos para el aseguramiento del trabajo | *Equipo de seguridad y salud en el trabajo *Equipo de contratistas IDARTES | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Equipo de seguridad y salud en el trabajo *Equipo de contratistas IDARTES |  |  |  | Con el diligenciamiento eficaz de los formatos se permite establecer la trazabilidad para el trabajo seguro
|  |  | Daño grave en red eléctrica de distribución local | Desenergización total del sector Intermitencia en el suministro eléctrico por tiempos máximos de operación de las plantas | Iniciar proceso de adecuaciones de Certificación de instalaciones eléctricas | Líder y equipo de Infraestructura | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Líder y equipo de Infraestructura |  |  | Recursos para remodelación de infraestructura eléctrica | Obtención de certificaciones normativas
[5 empty] | Fuentes de respaldo (plantas eléctricas, solares, hidrogeno, etc.), se debe contar con el suministro de combustible necesario durante el evento. | Líder y equipo de Infraestructura | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Líder y equipo de Infraestructura |  |  |  | Disponer de combustible suficiente para garantizar operación continua en caso de emergencia.
| Grupo Servicios Generales |  | Manejo de Residuos | Dar a conocer a funcionarios y contratistas y personal de aseo inducción sobre residuos peligrosos y cual es su tratamiento o disposición | *Generar una señalización para permitir la ubicación de las canecas y así realizar el el respectiva segregación de los residuos. | *Equipo Comunicaciones *Equipo de Servicios Generales | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Equipo Comunicaciones *Equipo de Servicios Generales | N/A | N/A | N/A | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado minimizando el problema de falta de señalización para la correcta ubicación de las canecas de residuos
[5 empty] | *Realizar la segregación del desecho en las canecas correctas acorde a las capacitaciones y sensibilización realizadas. | *Personal funcionarios / contratistas de Idartes *Contratistas encargados del apoyo a la supervisión de las funciones del personal de aseo. *Personal de Empresa de Aseo | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Personal funcionarios / contratistas de Idartes *Contratistas encargados del apoyo a la supervisión de las funciones del personal de aseo. *Personal de Empresa de Aseo | N/A | N/A | N/A | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado logrando la correcta segregación de residuos
[5 empty] | *Utilizar adecuadamente los elementos de protección por parte del personal de aseo para la recolección de residuos. | *Contratistas encargados del apoyo a la supervisión de las funciones del personal de aseo. *Personal de Empresa de Aseo | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Contratistas encargados del apoyo a la supervisión de las funciones del personal de aseo. *Personal de Empresa de Aseo | N/A | N/A | N/A | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado afianzando el uso estricto de los elementos de protección.
[5 empty] | *Ubicar y almacenar en contenedores en el centro de acopio establecido los residuos para ser recogidos por las empresas encargadas para este fin teniendo en cuenta el instructivo de disposición final de residuos . | *Contratistas encargados del apoyo a la supervisión de las funciones del personal de aseo. *Personal de Empresa de Aseo *Empresa de recolección de residuos | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Contratistas encargados del apoyo a la supervisión de las funciones del personal de aseo. *Personal de Empresa de Aseo *Empresa de recolección de residuos | N/A | N/A | N/A | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado realizando la correcta selección y almacenamiento de residuos en el centro de acopio establecido
[5 empty] | *Reportar fallas detectadas directamente a una línea o medio de contactos para su notificación. (mail servicios generales / mail de infraestructura o a el Numero de extensión de servicios generales y de infraestructura) | *Líder Infraestructura *Líder servicios Generales *Contratista encargado - Servicio Acueducto *Personal Funcionarios / Contratistas de Idartes | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Líder Infraestructura *Líder servicios Generales *Contratista encargado - Servicio Acueducto *Personal Funcionarios / Contratistas de Idartes |  |  |  | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado, reaccionando de inmediato a los reportes solicitados por estos medios
[5 empty] | *Reportar dependiendo la falla al área de infraestructura cuando se trate de daños locativos al interior de las Sedes / Crea . O dar aviso a la empresa prestadora del servicio cuando se trate de daños al exterior de las sedes / Crea | *Líder Infraestructura *Líder servicios Generales *Contratista encargado - cuenta Acueducto | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Líder Infraestructura *Líder servicios Generales *Contratista encargado - cuenta Acueducto |  |  |  | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado, identificando el responsable para solución de daños o fallas
[5 empty] | *Realizar seguimiento al consumo de los servicio de agua de las sedes de la entidad y reportar variaciones considerables. | *Líder servicios Generales *Contratista encargado - cuenta Acueducto | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Líder servicios Generales *Contratista encargado - cuenta Acueducto |  |  |  | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado, identificando las variaciones en consumo y aportando a los responsables de Sedes / Crea
[5 empty] | *Garantizar tramite de pago oportuno del servicio para evitar interrupción del mismo, acorde al instructivo de tramite para tal fin. | *Líder servicios Generales *Contratista encargado - cuenta Acueducto | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Líder servicios Generales *Contratista encargado - cuenta Acueducto |  |  |  | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado, minimizando el problema de manejo de la información centralizada en una sola persona
[5 empty] | *Solicitar mantenimiento preventivo en las sedes para evitar desperdicio o interrupción del mismo. | *Líder Infraestructura *Líder servicios Generales | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | *Líder Infraestructura *Líder servicios Generales |  |  |  | Con la actividad se logro dar continuidad al proceso asociado, minimizando el problema de realización de mantenimiento correctivos generadores de interrupciones y desperdicio del recurso
4 | Grupo de Gestión Humana | Gestión del Talento Humano | Liquidación de Nómina y pago de Seguridad Social | Interrupción de la actividad | Hacer uso del historial de la información a través de la base de datos de respaldo y de las hojas de vida digitalizadas en el Sistema de Información, mediante de acceso remoto a la información por parte de los integrantes del proceso de pago y liquidación de nómina, garantizando la seguridad de la información | 5 personas SAF - TH | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 personas SAF - TH |  |  |  | Con la utilización de la base de datos y la digitalización del archivo de hojas de vida se logra de continuidad al proceso de liquidación de nómina.
[5 empty] | Desarrollo e implementación de encuesta preoperacional, para toda la comunidad institucional que permite identificar las condiciones de salud de quienes asisten a la presencialidad. | 5 personas | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 personas |  |  |  | Permite tener un control de los factores de riesgo de salud de los servidores Públicos, antes de iniciar sus actividades laborales o contractuales.
[5 empty] | Identificación de líderes para promover el protocolo de bioseguridad con los diferentes equipos | 5 personas | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 personas |  |  |  | Facilita y hace extensiva la implementación del Protocolo de Bioseguridad.
|  |  | Seguridad y salud en el trabajo | Interrupción de las afiliaciones a la ARL | Garantizar la afiliación de ARL a los contratistas y funcionarios(as) de la Entidad. | 2 Personas | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 Personas |  |  |  | Con la virtualización del proceso se garantiza la afiliación y respectiva cobertura de ARL a las personas.
|  |  |  | Interrupción de la realización de los exámenes médicos ocupacionales. | Programar los exámenes médicos ocupacionales a los contratistas ( riesgo 4 y 5) y funcionarios(as) de la Entidad | 1 Persona | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 1 Persona |  |  |  | Con la Programación de los exámenes médicos se permite dar continuidad al proceso de Contratación y a la identificación de Riesgos para la Intervención de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica
|  |  |  | Interrupción en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, debido a que normativamente se debe aplicar de forma presencial. | Aplicar los cuestionarios de la batería de manera presencial a los funcionarios(as) de la Entidad. | 1 Persona SAF TH - 2 Especialista externos Profesionales en Psicología en SST. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 1 Persona SAF TH - 2 Especialista externos Profesionales en Psicología en SST. |  |  |  | Con la Aplicación de los cuestionarios de la Batería se realizaría la identificación de los Factores de Riesgo Psicosocial.
|  |  |  | Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros de los diferentes espacios de la Entidad. | Realizar acompañamientos e inspecciones de seguridad de manera presencial para la identificación de peligros y riesgos de los diferentes escenarios y espacios a cargo de la Entidad. | 5 personas SAF - TH con licencia de Prestación de Servicios en SST | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 personas SAF - TH con licencia de Prestación de Servicios en SST |  |  |  | Con las Inspecciones se garantiza la identificación de Riesgos y Valoración de Peligros como; Amenazas naturales, antrópicas y tecnológicas identificadas en los análisis de vulnerabilidad de cada uno de los planes de emergencia de la Entidad.
|  |  |  | Dificultad para la formación y certificación de los funcionarios y contratistas en trabajo seguro en alturas. | Programar los reentrenamientos de trabajo en alturas de los funcionarios y contratistas de los diferentes espacios de la Entidad. | 2 Personas SAF - TH | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2 Personas SAF - TH |  |  |  | Con la Programación de los cursos se garantiza las actividades o trabajos que se realicen en alturas.
|  |  |  | Imposibilidad para la ejecución del componente de atención y respuesta a emergencias. | Realizar la Conformación de las brigadas de emergencia, capacitación y entrenamiento, realización de simulacros. | 6 Personas SAF - TH. 40 personas para simulacro. | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 6 Personas SAF - TH. 40 personas para simulacro. |  |  |  | Con la conformación y capacitación garantizamos la implementación del Plan de Emergencias.
6 | Grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Gestión Tecnologías de la información y las Comunicaciones TIC - Infraestructura | Pérdida de la continuidad de los servicios u operaciones de la entidad | Sistemas de información "La información no se encuentra disponible por ausencia o falla causado por una vulnerabilidad por red eléctrica | Restablecer el funcionamiento del sistema de acuerdo con el nivel III de la falla ingeniero networking | Ingeniero de nivel 3 con el rol de administrador de networking | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | profesionales o proveedores especializados | N/A | N/A | N/A | Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
[5 empty] | Activar sede de contingencia con data center alterno donde se alojan los servicios y aplicativos de la entidad | Ingeniero de nivel 3 con el rol de administrador de networking | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Dirección o personal de tecnología designado y Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla | N/A | N/A | N/A | Opción 1 para Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
[5 empty] | Activar respaldo externo donde se alojan los servicios y aplicativos de la entidad | En una empresa contratista externa donde se determine contar con equipos de respaldo que alojen los servicios, la información y aplicativos de la entidad en caso de que la contingencia en la sede principal no sea suficiente para solucionar la indisponibilidad física o lógica de la entidad | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla y contratistas seleccionados para la custodia de los equipos de respaldo | N/A | N/A | N/A | Opción 2 para Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
|  |  | Fuga o acceso de información por personal no autorizado | La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falla en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente causando una vulnerabilidad de uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos | *Implementar Controles en seguridad de la información en etapa de selección de contratistas *Puesta en marcha de Políticas de seguridad para la comunidad institucional, inclusión en manuales de funciones y obligaciones de los contratos * Implementación de protocolos para el Cumplimiento de la protección y seguridad de la información que se tiene a cargo (Cláusulas: confidencialidad - Lineamientos de conformidad que expida la entidad) * Instalación de protocolos de restauración: Establecer como mínimo los tres ambientes: prueba, desarrollo y producción que permitan la Actualización constante *Reporte de cualquier incidente de inseguridad *Acciones de verificación previas para la protección de información | Oficial de seguridad de la Informacion Alta Direccion Area de Tecnologia Area Juridica | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Personal de las areas encargadas de aplicar los controles para evitar la perdida de la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la informacion de la entidad | N/A | N/A | N/A | Implementar controles, realizar auditoria y seguimiento para prevenir daños en la integridad, accesibilidad y disponibilidad de la informacion de la entidad
[5 empty] | Aplicar el modelo dócil: nivel I, II y III para definir el escalamiento o soporte para restablecer el sistema | Personal de la mesa de servicios en nivel 1 y 2 del area de soporte tecnico | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | profesionales del proceso de tecnologias de la informacion | N/A | N/A | N/A | Solucionar la falla de impacto especifico en un area o puesto de trabajo
[5 empty] | Determinar el grado de afectacion de la informacion para escalar al responsable de la restauracion desde el medio de almacenamiento, bases de datos o repositorio | Ingeniero de nivel 3 con rol de responsable de administracion de datacenter (Martha Gutierrez) | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | profesionales o provvedores especializados | N/A | N/A | N/A | Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas areas de la entidad
[5 empty] | Activar servidor de informacion de contingencia con data center alterno donde se alojan los servicios y aplicativos de la entidad | Direcccion o a quien designe del area de tecnologia encargado de la activacion de la contingencia y del seguimiento a las actividades junto con los ingenieros designados para ejecutar la contingencia a nivel de conectividad, electricidad u otra actividad de contingencia en los tiempos determinados | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Direccion o personal de tecnologia designado y Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla | N/A | N/A | N/A | Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas areas de la entidad
[5 empty] | Aplicar acciones de validacion de copias de seguridad o repositorios de la informacion para cargar la informacion respaldada y restablecer la integridad, disponibilidad y accesibilidad en el equipo, aplicativo o sistema | Ingeniero de nivel 3 con rol de responsable de administracion de datacenter (Martha Gutierrez) | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla | N/A | N/A | N/A | Opcion 1 para Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas areas de la entidad
[5 empty] | Cargar informacion de respaldo institucional alojada en un lugar externo | ingeniero encargado de la administracion de respaldo con la empresa contratista que tiene el servidor de informacion externo | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla y contratistas designados para la custodia del servidor de almacenamiento de la informacion de la entidad | N/A | N/A | N/A | Opcion 2 para Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas areas de la entidad
|  |  |  | Las fallas en los sistemas de información, aplicaciones o desarrollos tecnológicos o debido a prácticas inadecuadas del software, actos accidentales, intencionales o no intencionales afectan la disponibilidad de la información para el desarrollo de las funciones y operaciones. Vulnerabilidad Ausencia o insuficiencia de pruebas de software Ausencia de servicio en equipo donde se ejecuta el sistema de informacion Falta de acceso a la Informacion que soporta el sistema Base de datos corrupta o alterada en su fucnionamiento Ausencia de control de cambios eficaz | Aplicar el modelo dócil: nivel I, II y III para definir el escalamiento o soporte para restablecer el sistema | Personal de la mesa de servicios en nivel 1 y 2 del area de soporte tecnico | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | profesionales del proceso de tecnologias de la informacion | N/A | N/A | N/A | diagnosticar la falla y asignar personal requerido y recursos tecnologicos para restablecer los servicios
[5 empty] | Determinar el grado de afectacion de la informacion para escalar al responsable de la restauracion desde el medio de almacenamiento, bases de datos o repositorio | Ingeniero de nivel 3 con el rol de cordinador grupo de desarrollo (Hernan Rincon) | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | profesionales o provvedores especializados | N/A | N/A | N/A | evaluar el daño y restablecer sistema funcional
[5 empty] | Activar servidor de informacion de contingencia con data center alterno donde se alojan los servicios y aplicativos de la entidad | El cordinador de ddesarrollo informa al administrador del aplicativo y de la base de datos (Luis Alexander Jimenez) para cargar la ultima version estable sistema | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Direccion o personal de tecnologia designado y Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla | N/A | N/A | N/A | dar curso a un protocolo de contiingencia y restaurar sistemas en con sitios de almacenamiento de respaldo
[5 empty] | Restaurar la copia de la ultima version realizada en la face de prodccion con la base de datos correspondiente para que el sistema refleje la informacion del sistema | El cordinador de grupo de desarrollo solicita al personal con rol de custodio de copoas de relpaldo la ultima copia con version funcional para restarar sistemas | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla | N/A | N/A | N/A | Restaurar copias de respaldo en server de sede principal
[5 empty] | utilizar un disco de respaldo custodiado en una sede diferente a donde se encuentra el servidor de produccion y el servidor de pruebas para garantizar que si falla la primera opcion de contingencia se restablesca el fucnionamiento del aplicativo op sistema de informacion | dependiendo del software, el ingeniero encargado de la administracion de respaldo | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla y contratistas designados para la custodia del servidor de almacenamiento de la informacion de la entidad | N/A | N/A | N/A | restaurar el sistema a la ultima version optima de funcionamiento
|  |  |  | La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falla en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente. vulnerabilidad Ausencia de terminación de la sesión cuando se abandona la estación de trabajo Manipulacion incorresta del sistema de informacion o de la informacion misma Falta de lineamiento para uso de sistemas de informacion Falta de consiencia de seguridad por parte del usuario final Ausencia de mecanismo de identificación y autenticación, como la autenticación de usuario Gestión deficiente de las contraseñas Ausencia de copias de respaldo Ausencia de validación de autenticación de la información Manejo manual de la información | Aplicar el modelo dócil: nivel I, II y III para definir el escalamiento o soporte para restablecer el sistema | Personal de la mesa de servicios en nivel 1 y 2 del area de soporte tecnico | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | profesionales del proceso de tecnologias de la informacion | N/A | N/A | N/A | de acuerdo a los niveles de servicio clasificar la falla y diagnosticar proceso de solucion
[5 empty] | Determinar el grado de afectacion de la informacion para escalar al responsable de la restauracion desde el medio de almacenamiento, bases de datos o repositorio | Ingeniero de nivel 3 que son responsables soporte a los aplicativos y sistemas de informacion | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | profesionales o provvedores especializados | N/A | N/A | N/A | Clasificar el impacto de la falla y seleccionar al personar requerido para la solucion de la falla
[5 empty] | Opcion 1: El especialista de networking debe activar servidor de informacion de contingencia con data center alterno donde se alojan los servicios y aplicativos de la entidad, en caso de que la falla persista, el especialista asignado debe solicitar informacion al usuario final o encargado del area de sistemas sobre la ultima copia de respaldo realizada a la informacion y restablecer la informacion de sistema o aplicativo | Direcccion o a quien designe del area de tecnologia encargado de la activacion de la contingencia y del seguimiento a las actividades junto con los ingenieros designados para ejecutar la contingencia a nivel de conectividad, electricidad u otra actividad de contingencia en los tiempos determinados | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Direccion o personal de tecnologia designado y Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla | N/A | N/A | N/A | Validar en servidor copias de respaldo para realizar restauraciones que garanticen funcionamiento de los sistemas
[5 empty] | Opcion 2 - contar con una copia de respaldo externa a la entidad donde se pueda restaurar la ultima version estable del sistema y la base de datos con la informacion que tenia el usuario final | dependiendo del software, el ingeniero encargado de la administracion de respaldo | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Ingeniero designado responsable del tema especifico referente a la falla y contratistas designados para la custodia del servidor de almacenamiento de la informacion de la entidad | N/A | N/A | N/A | Opción 2 para Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
|  |  |  | La información no se encuentra disponible por ausencia o falla en los activos de información que hacen parte de los procesos u operaciones. vulnerabilidad: Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento Conexión deficiente de los cables Punto único de falla Gestión inadecuada de la red (Tolerancia a fallas en el enrutamiento) Ausencia de esquemas de reemplazo periódico Almacenamiento sin protección Falta de cuidado en la disposición final Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad Sensibilidad a la radiación electromagnética Susceptibilidad a la variaciones de voltaje Susceptibilidad a las variaciones de temperatura Copia no controlada Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Arquitectura insegura de la red Transferencia de contraseñas en claro Arquitectura insegura de la red Transferencia de contraseñas en claro Conexiones de red pública sin protección | Aplicar el modelo dócil: nivel I, II y III para definir el escalamiento o soporte para restablecer el sistema | Personal de la mesa de servicios en nivel 1 y 2 del área de soporte técnico | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | áreas de la entidad | N/A | N/A | N/A | implementar acciones para restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
[5 empty] | Determinar el grado de afectación de la información para escalar al responsable de la restauración desde el medio de almacenamiento, bases de datos o repositorio | Ingeniero de nivel 3 que son responsables soporte a los aplicativos y sistemas de información | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | áreas de la entidad | N/A | N/A | N/A | Aplicar medidas correctivas para restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
[5 empty] | opción 1: El especialista deberá determinar si la falla de comunicación esta relacionada a una falla en la infraestructura de comunicación y junto con el profesional de networking reiniciar el servicio del equipo activo de comunicación, si la falla persiste, validar si el software asociado al servicio de comunicación funciona correctamente y aplicara la actualización requerida, y si la falla persiste validar la fuente de información y restaurara la información que se emite en el canal de comunicación | El especialista del área de comunicaciones telefónicas El especialista de hosting web El especialista de networking El especialista de copias de respaldo | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | áreas de la entidad | N/A | N/A | N/A | Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
[5 empty] | opción 2: el especialista junto con el administrador networking solicitan a la empresa externa un equipo de comunicaciones de iguales características al que presenta la falla, o el software necesario para la actualización, o la copia de respaldo para restablecer los datos. | especialista designado y la empresa contratista externa | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | áreas de la entidad | N/A | N/A | N/A | Restablecer el sistema a nivel general que este afectando a una o mas áreas de la entidad
10 | Grupo de Servicio al Ciudadano | Gestión del Servicio a la Ciudadanía | Estrategia de servicio | Reinventarse a partir de la coyuntura | Vincular las líneas móviles de cada uno de los operadores del Área de Servicio a la Ciudadanía del Idartes | 5 personas de SAF - Atención al Ciudadano | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 personas de SAF - Atención al Ciudadano | NA | NA | NA | Con la acción de la vinculación de las líneas telefónicas del personal se logra la prestación del servicio de manera permanente.
[5 empty] | Articular con el Área de Convocatorias, la creación de grupos de Hangouts para el fortalecimiento en la oportunidad de respuesta | 5 personas de SAF - Atención al Ciudadano | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 personas de SAF - Atención al Ciudadano | NA | NA | NA | Con la creación de los grupos de Hangouts se logra atender con celeridad las respuestas a la ciudadanía.
[5 empty] | Adecuar los protocolos de atención escrita a las necesidades de la emergencia que ocurre en el momento e implementar los ajustes | 1 persona de SAF - Atención al Ciudadano | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 1 persona de SAF - Atención al Ciudadano | NA | NA | NA | Con la adecuación e implementación de los ajustes realizados a los protocolos de atención escrita a las necesidades de la emergencia, se logra la prestación del servicio de manera permanente.
|  |  | Ejecución de Estrategias de Comunicación y Planes de Medios | Publicación noticias en la página web, redes sociales | Aumentar la frecuencia de elaboración y publicación del boletín de prensa externo en la página web | 9 Periodistas del equipo de Comunicaciones | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 9 Periodistas del equipo de Comunicaciones | NA | NA | NA | Con la elaboración y publicación del boletín de prensa externo en la página web se logra mantener informada a la ciudadanía de los programas y proyectos del Idartes
[5 empty] | Realizar de manera virtual la socialización de la oferta institucional a través de las redes sociales | 5 Personas del equipo de Comunicaciones | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5 Personas del equipo de Comunicaciones | NA | NA | NA | Con la virtualización de la oferta institucional a través de las redes sociales se logra mantener informada a la ciudadanía de los programas y proyectos del Idartes
|  |  | Publicación del Boletín interno y Carteleras | *Boletín Interno: Se continúa enviando de manera digital *Carteleras: No se hace uso de estas, se envían noticias a través de correo electrónico | Enviar boletines informativos a través de correo electrónico, publicar en la Intranet y enviar en los diferentes grupos de WhatsApp según la importancia de la noticia a la comunidad institucional | 1 Persona del equipo de Comunicaciones | 2020-12-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 1 Persona del equipo de Comunicaciones | NA | NA | NA | Con el envío de boletines informativos a través de correo electrónico, publicación en la Intranet y envío a los diferentes grupos de WhatsApp, se logra mantener informada a la comunidad institucional
| 2. Etapa Reactiva: Este aspecto va dirigido a fortalecer las políticas internas y comunicarlas oportunamente para ponerlas en marcha una vez detectada la contingencia. | [16 empty] | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
| Responsables | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad | Responsable de la actividad | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | SI | NO | Evidencia | Nivel de Cumplimiento | Recursos Requeridos para la actividad |  |  |  | Análisis de brecha
[13 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión Financiera | Facturación en la Entidad | La facturación se ve afectada por causa del fluido eléctrico. | Comunicar oportuna y eficazmente el acceso a las claves de acuerdo con los niveles de seguridad dispuestos Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo Gestión Financiera (Tesorería) | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Financiera (Tesorería) |  | Sistema de Información |  | Con la oportuna divulgación de las acciones a implementar de forma eficiente se logra la gestión de tesorería en el Idartes Cumplimiento el protocolo de Plan de Evacuación el grupo de tesorería minimiza el impacto a causa de la contingencia o riesgo externo | N/A | N/A | N/A
|  |  | Realizar pago a terceros a través de los portales bancarios | Ausencia temporal o permanente (caso fortuito) del profesional responsable del proceso para realizar los respectivos trámites
|  |  | Pagos a tercero | Los pagos a terceros se ven afectados por interrupción en el fluido eléctrico, problemas con los servidores que permiten el acceso a los sistemas de información así como la no accesibilidad a los portales bancarios.
|  |  | Recaudo del Permiso Unificado de Filmaciones .PUFA | El recaudo del permiso PUFA se ve afectado por interrupción en el fluido eléctrico, problemas con los servidores que permiten el acceso a los sistemas de información así como la no accesibilidad a los portales bancarios.
|  |  | Programación del PAC | Para la programación de PAC es necesario contar con los respaldos y accesos remotos a los sistemas de información.
|  |  | Registro de información contable en SI CAPITAL y consultas en ORFEO | El registro se ve afectado por la caída del sistema o presenta error en el accesibilidad de remoto | divulgar en la medida de lo posible el cronograma de fechas máximas de la presentación de la información de acuerdo al cronograma tributario Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo Gestión Financiera (Contabilidad) | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Financiera (Contabilidad) |  | Sistema de Información |  | Con la Construcción y divulgación del Cronograma, se logra en la medida de lo posible el cumplimiento tributario Seguir estrictamente el protocolo de evacuación permite en gran medida la seguridad en la integridad de la comunidad Institucional
|  |  | Presentación y firma electrónica de impuestos paginas DIAN y Secretaria de Hacienda | La presentación y firma electrónica se ve afectada por inconvenientes en la pagina web DIAN y SDH
|  |  | Reporte y presentación de información contable | El reporte y presentación de la información se ve afectado por inconvenientes en el acceso a las diferentes plataformas
|  |  | El no funcionamiento del sistema de información presupuestal | Ausencia de un sistema de información adecuado y que funcione articuladamente con los aplicativos internos para el cumplimiento de las metas institucionales. | Aplicar en la medida de lo posible los protocolos de salvaguarda de la información de manera articulada con SAF - Tecnología. Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo Gestión Financiera (Presupuesto) | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Financiera (Presupuesto) |  | Sistema de Información |  | Con la aplicación de los protocolos de seguridad se permite el control de acceso a la información
|  |  | El no contar con el personal suficiente, adecuado y debidamente capacitado | El equipo de trabajo debe tener las competencias, habilidades y estar capacitado para el desarrollo y cumplimiento de las metas institucionales.
2 | Grupo Gestión Documental | Gestión Documental | Comunicaciones Oficiales | No se centraliza toda la información como lo estipula el procedimiento. | Divulgar en la medida de lo posible el protocolo para el acceso directo y desarrollo de actividades archivísticas técnicas en el archivo central del Idartes. Promover el seguimiento de los correos de los Directivos objeto de radicación para el registro de los diferentes documentos en Orfeo mediante comunicación oficial. Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo Gestión Documental | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Documental | Espacio para el Archivo físico | Sistema de Información |  | Con la divulgación de los protocolos se logra el control de las actividades técnicas archivísticas necesarias a implementar | 0 | Socialización | Grupo de Gestión Documental
|  |  | Organización de archivos | Acceso a la información física
|  |  | Conservación de archivos | Pérdida del patrimonio documental del Idartes
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén),Infraestructura y Servicios Generales | Gestión de bienes, servicios y planta física | Reclamación por perdidas, daños o Hurtos de Bienes muebles | Póliza Vigente | Llamar en la medida de lo posible al número telefónico del directo responsable de la dependencia y a la línea de atención según la emergencia Divulgar el procedimiento para Reubicar los bienes en el espacio alterno Divulgar en la medida de lo posible el protocolo para el pago de los servicios públicos durante el siniestro Divulgar en la medida de los posible los protocolos para el uso eficiente del agua Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | Espacio para e almacenamiento | Sistema de Información |  |  | N/A | N/A | Comité de Crisis /Brigadistas / Grupo Gestión Administrativa
|  |  | Daño en la infraestructura por causa de un evento catastrófico | Daño de los bienes almacenado por caída de techo, incendio, terremoto, etc. | [12 empty] | Tener presente los contactos prioritarios y necesarios permite la toma de decisiones y minimiza el riesgo
|  |  | Uso Eficiente del Agua | Uso de campañas
|  |  | Garantizar los pagos de los servicios públicos en los diferentes escenarios | *Pago de servicios de forma electrónica *Seguimiento minucioso de los pagos
|  |  | Garantizar los servicios de Aseo y Cafetería, Vigilancia | Ausencia de personal
|  |  | Suplir los servicios públicos garantizando el funcionamiento de las diferentes sedes | Continuidad en el pago de los Servicios Públicos
|  |  | Daño en el Sistema de tuberías de agua potable en sede principal y escenarios | Sistema de tubería y electrobombas de impulsión de agua potable averiado | Ubicaren la medida de lo posible al arrendatario y avisar sobre posible falla, de la Sistema de Red Contra Incendios con el fin de restablecer el sistema. Divulgar en la medida de lo posible el Plan de Mantenimiento correctivo dispuesto Implementar en la medida de lo posible los formatos dispuestos para el aseguramiento del trabajo Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo Mantenimiento e infraestructura El ingeniero o arquitecto de IDARTES supervisar el arreglo | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo Mantenimiento e infraestructura El ingeniero o arquitecto de IDARTES supervisar el arreglo |  | Sistema de Información
|  |  | Alarma en red contra incendio-Arrendador | Daños o posible falla en los equipos de red contra incendio (extinción e detección) afectando el servicio del establecimiento al no sistema de seguridad contra incendios
|  |  | Falla en el encendido de planta eléctrica | Daños o posible falla en los equipo de planta eléctrica afectando el servicio del establecimiento al no tener fluido eléctrico
|  |  | Falla en la subestación eléctrica del edificio | Daño en la subestación eléctrica que puede ir desde dejar sin servicio completamente al riesgo de explosión o incendio
|  |  | Descargas Atmosféricas en el edificio | Descargas atmosféricas que puedan dañar servidores, equipos de computo y ocasionar perdida de información.
|  |  | Ausencia de Certificaciones normativas | No contar con certificaciones normativas ante entes de control y supervisión.
|  |  | Daño grave en red eléctrica de distribución local | Desenergización total del sector Intermitencia en el suministro eléctrico por tiempos máximos de operación de las plantas
|  |  | Manejo de Residuos | Dar a conocer a funcionarios y contratistas y personal de aseo inducción sobre residuos peligrosos y cual es su tratamiento o disposición | Divulgar en la medida de lo posible el protocolo y procedimientos establecidos para el manejo y disposición final de residuos peligrosos Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo Servicios Generales Equipo Comunicaciones | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo Servicios Generales Equipo Comunicaciones | Infraestructura Física | Sistema de Informacion |  | Contar con protocolos para la disposición de residuos peligrosos permite el control y la seguridad sobre los mismo
| Grupo de Gestión Humana | Gestión del Talento Humano | Liquidación de Nómina y pago de Seguridad Social | Interrupción de la actividad | Divulgar y poner en practica los procedimientos establecidos para la liquidación de nomina y parafiscales Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Profesionales Liquidación Nomina | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Profesionales Liquidación Nomina | Infraestructura Física | Sistema de Informacion |  | Con la apropiación e interiorización de procedimientos se controla la gestión de la Nomina
|  |  | Seguridad y salud en el trabajo | Interrupción de las afiliaciones a la ARL | Divulgar en la medida de lo posible el plan de acompañamientos e inspecciones de seguridad de manera presencial para la identificación de peligros y riesgos de los diferentes escenarios y espacios a cargo de la Entidad. aplicar en la medida de lo posible la batería de riesgo psicosocial, teniendo en cuanta los lineamientos normativos. Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Profesionales Seguridad y Salud en el Trabajo SST | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Profesionales Seguridad y Salud en el Trabajo SST | Infraestructura Física | Sistema de Informacion |  | Con el fortalecimiento del Proceso de Seguridad y Salud en el trabajo y el cumplimiento de la Normativa legal vigente se minimiza el riesgo en la gestión laboral
Interrupción de la realización de los exámenes médicos ocupacionales.
Interrupción en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, debido a que normativamente se debe aplicar de forma presencial.
Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros de los diferentes espacios de la Entidad.
|  |  |  | Dificultad para la formación y certificación de los funcionarios y contratistas en trabajo seguro en alturas. | [13 empty] | N/A | N/A | N/A
Imposibilidad para la ejecución del componente de atención y respuesta a emergencias.
| Grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC | Pérdida de la continuidad de los servicios u operaciones de la entidad | Sistemas de información "La información no se encuentra disponible por ausencia o falla causado por una vulnerabilidad por red eléctrica | Divulgar y poner en marcha en la medida de lo posible los Planes, programas, políticas de operación establecidos y adoptados por el Proceso de las TIC Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Ingeniero de nivel 3 con el rol de administrador de networking | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Líder del Proceso de las TIC e ingenieros y técnicos | Infraestructura Física y Tecnológica | Sistema de Informacion |  | Con la Interiorización y apropiación de los instrumentos de gestión de las TIC, se permite salvaguardad los activos de información en el Idartes
|  |  | Fuga o acceso de información por personal no autorizado | La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falla en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente causando una vulnerabilidad de uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos |  | Oficial de seguridad de la Informacion Alta Dirección Área de Tecnología Área Jurídica
|  |  |  | Las fallas en los sistemas de información, aplicaciones o desarrollos tecnológicos o debido a prácticas inadecuadas del software, actos accidentales, intencionales o no intencionales afectan la disponibilidad de la información para el desarrollo de las funciones y operaciones. Vulnerabilidad Ausencia o insuficiencia de pruebas de software Ausencia de servicio en equipo donde se ejecuta el sistema de información Falta de acceso a la Informacion que soporta el sistema Base de datos corrupta o alterada en su funcionamiento Ausencia de control de cambios eficaz |  | Personal de la mesa de servicios en nivel 1 y 2 del área de soporte técnico Ingeniero de nivel 3 con el rol de coordinador grupo de desarrollo coordinador de desarrollo informa al administrador del aplicativo y de la base de datos
|  |  |  | La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falla en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente. vulnerabilidad Ausencia de terminación de la sesión cuando se abandona la estación de trabajo Manipulación incorrecta del sistema de información o de la información misma Falta de lineamiento para uso de sistemas de información Falta de conciencia de seguridad por parte del usuario final Ausencia de mecanismo de identificación y autenticación, como la autenticación de usuario Gestión deficiente de las contraseñas Ausencia de copias de respaldo Ausencia de validación de autenticación de la información Manejo manual de la información |  | Personal de la mesa de servicios en nivel 1 y 2 del área de soporte técnico Ingeniero de nivel 3 que son responsables soporte a los aplicativos y sistemas de información Dirección o a quien designe del área de tecnología encargado de la activación de la contingencia y del seguimiento a las actividades junto con los ingenieros designados para ejecutar la contingencia a nivel de conectividad, electricidad u otra actividad de contingencia en los tiempos determinados
|  |  |  | La información no se encuentra disponible por ausencia o falla en los activos de información que hacen parte de los procesos u operaciones. vulnerabilidad: Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento Conexión deficiente de los cables Punto único de falla Gestión inadecuada de la red (Tolerancia a fallas en el enrutamiento) Ausencia de esquemas de reemplazo periódico Almacenamiento sin protección Falta de cuidado en la disposición final Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad Sensibilidad a la radiación electromagnética Susceptibilidad a la variaciones de voltaje Susceptibilidad a las variaciones de temperatura Copia no controlada Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Arquitectura insegura de la red Transferencia de contraseñas en claro Arquitectura insegura de la red Transferencia de contraseñas en claro Conexiones de red pública sin protección |  | Personal de la mesa de servicios en nivel 1 y 2 del área de soporte técnico Ingeniero de nivel 3 que son responsables soporte a los aplicativos y sistemas de información El especialista del área de comunicaciones telefónicas El especialista de hosting web El especialista de networking El especialista de copias de respaldo especialista designado y la empresa contratista externa
| Grupo de Servicio al Ciudadano | Gestión del Servicio a la Ciudadanía | Estrategia de servicio | Reinventarse a partir de la coyuntura | Divulgar e implantar en la medida de lo posible las líneas móviles de cada uno de los operadores del Área de Servicio a la Ciudadanía del Idartes Divulgar en la medida de los posible los protocolos de atención escrita a las necesidades de la emergencia que ocurre en el momento e implementar los ajustes Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Grupo de Servicio al Ciudadano | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Sistema de Informacion |  | Con las acciones divulgadas mediante las diferentes acciones el proceso de Servicio al ciudadano permite controlar de forma eficiente el aseguramiento del servicio
|  |  | Ejecución de Estrategias de Comunicación y Planes de Medios | Publicación noticias en la página web, redes sociales | Divulgar en la medida de lo posible la forma virtual a implantar para la socialización de la oferta institucional a través de las redes sociales Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias.
|  |  | Publicación del Boletín interno y Carteleras | *Boletín Interno: Se continúa enviando de manera digital *Carteleras: No se hace uso de estas, se envían noticias a través de correo electrónico | Divulgar en la medida de lo posible los boletines informativos a través de correo electrónico, publicar en la Intranet y enviar en los diferentes grupos de WhatsApp según la importancia de la noticia a la comunidad institucional Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias.
| 3. Etapa Restablecimiento: Este aspecto está enfocado en las actividades a desarrollar en el momento de atender una contingencia. | [16 empty] | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
| Responsables | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad | Responsable de la actividad | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | SI | NO | Evidencia | Nivel de Cumplimiento | Recursos Requeridos |  |  |  | Análisis de brecha
[13 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión Financiera | Facturación en la Entidad | La facturación se ve afectada por causa del fluido eléctrico. | Solicitar las copias de los dispositivos de firma digital y accesos Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. Establecer contacto con las partes interesadas informando como se atenderán los compromisos económico del Instituto Establecer el Recurso Humano con el que se cuenta | Grupo Gestión Financiera (Tesorería) | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Financiera (Tesorería) | Infraestructura Física | Sistemas de Informacion | N/A | Con las acciones implementadas por el grupo de tesorería SAF, se logra dar inicio a la gestión de tesorería | N/A | N/A | N/A
|  |  | Realizar pago a terceros a través de los portales bancarios | Ausencia temporal o permanente (caso fortuito) del profesional responsable del proceso para realizar los respectivos trámites
|  |  | Pagos a tercero | Los pagos a terceros se ven afectados por interrupción en el fluido eléctrico, problemas con los servidores que permiten el acceso a los sistemas de información así como la no accesibilidad a los portales bancarios.
|  |  | Recaudo del Permiso Unificado de Filmaciones .PUFA | El recaudo del permiso PUFA se ve afectado por interrupción en el fluido eléctrico, problemas con los servidores que permiten el acceso a los sistemas de información así como la no accesibilidad a los portales bancarios.
|  |  | Programación del PAC | Para la programación de PAC es necesario contar con los respaldos y accesos remotos a los sistemas de información.
|  |  | Registro de información contable en SI CAPITAL y consultas en ORFEO | El registro se ve afectado por la caída del sistema o presenta error en el accesibilidad de remoto | Solicitar las copias de los dispositivos de firma digital y accesos Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. Establecer el Recurso Humano con el que se cuenta | Grupo Gestión Financiera (Contabilidad) | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Financiera (Contabilidad) | Infraestructura Física | Sistemas de Informacion | N/A | Con las acciones implementadas por el grupo de contabilidad SAF, se logra dar inicio a la gestión contable en el Idartes
|  |  | Presentación y firma electrónica de impuestos paginas DIAN y Secretaria de Hacienda | La presentación y firma electrónica se ve afectada por inconvenientes en la pagina web DIAN y SDH
|  |  | Reporte y presentación de información contable | El reporte y presentación de la información se ve afectado por inconvenientes en el acceso a las diferentes plataformas
|  |  | El no funcionamiento del sistema de información presupuestal | Ausencia de un sistema de información adecuado y que funcione articuladamente con los aplicativos internos para el cumplimiento de las metas institucionales. | Solicitar interoperabilidad de los Sistemas de información y su integralidad Establecer el Recurso Humano con el que se cuenta | Grupo Gestión Financiera (Presupuesto) | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Financiera (Presupuesto) | Infraestructura Física | Sistemas de Informacion | N/A | Con las acciones implementadas por el grupo de presupuestos, se logra dar inicio a la gestión de presupuesto en el Idartes
|  |  | El no contar con el personal suficiente, adecuado y debidamente capacitado | El equipo de trabajo debe tener las competencias, habilidades y estar capacitado para el desarrollo y cumplimiento de las metas institucionales.
| Grupo Gestión Documental | Gestión Documental | Comunicaciones Oficiales | No se centraliza toda la información como lo estipula el procedimiento. | Implementar procedimiento actualizado y normalizado Solicitar Claves de Acceso a los Diferentes Aplicativos Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. | Grupo Gestión Documental | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Documental | Infraestructura Física | Sistemas de Informacion | N/A | Con las acciones implementadas por el grupo die gestión Documental SAF, se logra dar inicio a la gestión de archivo en el Idartes
|  |  | Organización de archivos | Acceso a la información física
|  |  | Conservación de archivos | Pérdida del patrimonio documental del Idartes
| Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén),Infraestructura y Servicios Generales | Gestión de bienes, servicios y planta física | Reclamación por perdidas, daños o Hurtos de Bienes muebles | Póliza Vigente | Verificar el estado de la Póliza Efectuar Inventarios generales Solicitar claves de acceso al Sistema de Informacion Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. Poner en marcha los protocolos de Uso eficiente del Agua Dar inicio al pago de los servicios públicos pendientes de pago a través del medio establecido | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo Gestión Administrativa - GGA (Almacén) | Infraestructura Física | Sistemas de Informacion | N/A | Con las acciones adelantadas por el grupo de Almacén, SAF, particularmente sobre la actualización de inventarios, se logra dar continuidad en la prestación del servicio
|  |  | Daño en la infraestructura por causa de un evento catastrófico | Daño de los bienes almacenado por caída de techo, incendio, terremoto, etc.
|  |  | Uso Eficiente del Agua | Uso de campañas
|  |  | Garantizar los pagos de los servicios públicos en los diferentes escenarios | *Pago de servicios de forma electrónica *Seguimiento minucioso de los pagos
|  |  | Garantizar los servicios de Aseo y Cafetería, Vigilancia | Ausencia de personal
|  |  | Suplir los servicios públicos garantizando el funcionamiento de las diferentes sedes | Continuidad en el pago de los Servicios Públicos
|  |  | Daño en el Sistema de tuberías de agua potable en sede principal y escenarios | Sistema de tubería y electrobombas de impulsión de agua potable averiado | Poner en marcha en Plan de Mantenimiento de obras e infraestructura Solicitar Claves de Acceso al Sistema de información Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. Solicitar permisos de Intervención de infraestructura Verificar la Evolución Normativa e implementarla en el Normograma del proceso | Grupo Mantenimiento e infraestructura El ingeniero o arquitecto de IDARTES supervisar el arreglo | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo Mantenimiento e infraestructura El ingeniero o arquitecto de IDARTES supervisar el arreglo | Infraestructura Física | Sistemas de Informacion | N/A | Con la puesta en marcha del Plan de Mantenimiento correctivo de obras e infraestructura, se permite dar continuidad y aseguramiento del servicio en el Idartes
|  |  | Alarma en red contra incendio-Arrendador | Daños o posible falla en los equipos de red contra incendio (extinción e detección) afectando el servicio del establecimiento al no sistema de seguridad contra incendios
|  |  | Falla en el encendido de planta eléctrica | Daños o posible falla en los equipo de planta eléctrica afectando el servicio del establecimiento al no tener fluido eléctrico
|  |  | Falla en la subestación eléctrica del edificio | Daño en la subestación eléctrica que puede ir desde dejar sin servicio completamente al riesgo de explosión o incendio
|  |  | Descargas Atmosféricas en el edificio | Descargas atmosféricas que puedan dañar servidores, equipos de computo y ocasionar perdida de información.
2 |  |  | Ausencia de Certificaciones normativas | No contar con certificaciones normativas ante entes de control y supervisión. | [13 empty] | 0 | Socialización | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC
|  |  | Daño grave en red eléctrica de distribución local | Desenergización total del sector Intermitencia en el suministro eléctrico por tiempos máximos de operación de las plantas
|  |  | Manejo de Residuos | Dar a conocer a funcionarios y contratistas y personal de aseo inducción sobre residuos peligrosos y cual es su tratamiento o disposición | Poner en practica el Plan de Gestión de Residíos peligrosos establecido por el IDARTES Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. Solicitar Claves de Acceso al Sistema de Información | Grupo Servicios Generales Equipo Comunicaciones | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo Servicios Generales Equipo Comunicaciones | Infraestructura Física | Sistemas de Información | N/A | Con la implementación del Plan de Manejo de Residuos peligrosos se controla el riesgo y se salvaguarda la integridad de la comunidad institucional
| Grupo de Gestión Humana | Gestión del Talento Humano | Liquidación de Nómina y pago de Seguridad Social | Interrupción de la actividad | Poner en practica los Procedimientos y Políticas de Operación establecidos para la eficiente liquidación de la Nomina y parafiscales en el IDARTES Solicitar Claves de Acceso al Sistema de Información Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. | Profesionales Liquidación Nomina | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Profesionales Liquidación Nomina | Infraestructura Física | Sistemas de Información | N/A | La implementación de las diferentes medidas, establecida por el grupo de Nomina permite de forma eficaz garantizar la liquidación de la nomina y parafiscales en el Idartes
|  |  | Seguridad y salud en el trabajo | Interrupción de las afiliaciones a la ARL | Implementar el plan de acompañamientos e inspecciones de seguridad de manera presencial para la identificación de peligros y riesgos de los diferentes escenarios y espacios a cargo de la Entidad. Implementar la batería de riesgo psicosocial, teniendo en cuanta los lineamientos normativos. Solicitar Claves de Acceso al Sistema de Información Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. | Profesionales Seguridad y Salud en el Trabajo SST | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Profesionales Seguridad y Salud en el Trabajo SST | Infraestructura Física | Sistemas de Información | N/A | Con la aplicación de instrumentos en el marco de la normativa legal vigente, el proceso de SST en el Idartes permite dar continuidad en el servicio minimizando el riesgo de accidentalidad y ausentismo
Interrupción de la realización de los exámenes médicos ocupacionales.
Interrupción en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, debido a que normativamente se debe aplicar de forma presencial.
Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros de los diferentes espacios de la Entidad.
Dificultad para la formación y certificación de los funcionarios y contratistas en trabajo seguro en alturas.
Imposibilidad para la ejecución del componente de atención y respuesta a emergencias.
| Grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC | Pérdida de la continuidad de los servicios u operaciones de la entidad | Sistemas de información "La información no se encuentra disponible por ausencia o falla causado por una vulnerabilidad por red eléctrica | Implementar los protocolos de Seguridad Informática Crear Claves de Acceso al Sistema de Información Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. | Ingeniero de nivel 3 con el rol de administrador de networking | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Ingeniero de nivel 3 con el rol de administrador de networking |  | Sistemas de Información | N/A | Con la puesta en marcha e implementación de los diferentes planes y políticas de Operación la Gestión del Proceso de las TIC, permite controlar y gestionar la gestión del Idartes en términos del Sistema de Informacion
|  |  | Fuga o acceso de información por personal no autorizado | La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falla en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente causando una vulnerabilidad de uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos | Poner en marcha los Planes, programas, políticas de operación establecidas y adoptadas por el Proceso de las TIC Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. Renovar claves de acceso para toda la comunidad Institucional al Sistema de Informacion | Oficial de seguridad de la Informacion Alta Dirección Área de Tecnología | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Oficial de seguridad de la Información Alta Dirección Área de Tecnología | Infraestructura Física | Sistemas de Información | N/A
Las fallas en los sistemas de información, aplicaciones o desarrollos tecnológicos o debido a prácticas inadecuadas del software, actos accidentales, intencionales o no intencionales afectan la disponibilidad de la información para el desarrollo de las funciones y operaciones. Vulnerabilidad Ausencia o insuficiencia de pruebas de software Ausencia de servicio en equipo donde se ejecuta el sistema de información Falta de acceso a la Información que soporta el sistema Base de datos corrupta o alterada en su funcionamiento Ausencia de control de cambios eficaz
La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falla en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente. vulnerabilidad Ausencia de terminación de la sesión cuando se abandona la estación de trabajo Manipulación incorrecta del sistema de información o de la información misma Falta de lineamiento para uso de sistemas de información Falta de conciencia de seguridad por parte del usuario final Ausencia de mecanismo de identificación y autenticación, como la autenticación de usuario Gestión deficiente de las contraseñas Ausencia de copias de respaldo Ausencia de validación de autenticación de la información Manejo manual de la información
La información no se encuentra disponible por ausencia o falla en los activos de información que hacen parte de los procesos u operaciones. vulnerabilidad: Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento Conexión deficiente de los cables Punto único de falla Gestión inadecuada de la red (Tolerancia a fallas en el enrutamiento) Ausencia de esquemas de reemplazo periódico Almacenamiento sin protección Falta de cuidado en la disposición final Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad Sensibilidad a la radiación electromagnética Susceptibilidad a la variaciones de voltaje Susceptibilidad a las variaciones de temperatura Copia no controlada Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Arquitectura insegura de la red Transferencia de contraseñas en claro Arquitectura insegura de la red Transferencia de contraseñas en claro Conexiones de red pública sin protección
| Grupo de Servicio al Ciudadano | Gestión del Servicio a la Ciudadanía | Estrategia de servicio | Reinventarse a partir de la coyuntura | Implantar las líneas móviles de cada uno de los operadores del Área de Servicio a la Ciudadanía del Idartes Implementar protocolos de atención escrita a las necesidades después de ocurrido el siniestro Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. | Grupo de Servicio al Ciudadano | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Infraestructura Física | Sistemas de Información | N/A | Con las acciones a implementar por parte del Proceso de Servicio al Ciudadano, se logra dar respuesta a las diferentes necesidades de los usuarios y ciudadanía en general
|  |  | Ejecución de Estrategias de Comunicación y Planes de Medios | Publicación noticias en la página web, redes sociales | Adelantar de manera virtual la socialización de la oferta institucional a través de las redes sociales.
|  |  | Publicación del Boletín interno y Carteleras | *Boletín Interno: Se continúa enviando de manera digital *Carteleras: No se hace uso de estas, se envían noticias a través de correo electrónico | Implementar los boletines informativos a través de correo electrónico, publicar en la Intranet y enviar en los diferentes grupos de WhatsApp según la importancia de la noticia a la comunidad institucional
Responsable Subdirección Administrativa Y Financiera Dic 2020
Note on I8: Angela Viviana Paez Delgado: Las fechas propuestas para Tecnología no siguen el intervalo de un año como se estableció para las demás dependencias
Note on N8: Angela Viviana Paez Delgado: De acuerdo al lineamiento de Eduardo Téllez, solo se especificaba el recurso humano.
Note on B10: Empu: inserte tantas filas sean necesarias en relación con riegos y Actividades

## Hoja1 (hidden)
Nivel de Cumplimiento
Cumple
Cumple Parcilamente
No cumple

## Responsables_Mesas_Trabajo (hidden)
Responsables Mesas de trabajo | Proceso Asociado | Factores Críticos de Éxito | Proceso Gestión Integral para la Mejora Continua
Cronograma Construcción Plan de Continuidad de Negocio IDARTES 2020- 2021
|  |  | 2020-07-01 | [13 empty] | 2020-08-01
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Mario Pinzon - Patricia Ramirez | Gestión Financiera | Facturación en la Entidad
Mario Pinzon - Didier Caro - Leidy Chaparro - Leyda Fenivar Parra |  | Pagos a tercero
Marcela Ruiz - Leyda Parra |  | Recaudo del Permiso Unificado de Filmaciones .PUFA
Robertson Alvarado - Gina Pinzon- Yenny Rodriguez - Angélica Ospina - Jeimy Tellez | Gestión del Talento Humano | Liquidación de Nomina
Robertson Alvarado - Angelica Viviana Perez - Marisol Ibañez - Tecnología | SST | Gestión de trabajo en casa
Angélica Viviana Perez - Diana Melo - Diego Montaño -María Fernanda Roncancio |  | Actos y Condiciones Inseguras
Angélica Viviana Perez - Marisol Ibañez - Leidy Camacho - Claudia Salazar - Marco Villate - Viviana Acuña |  | Retiro del Servicio Activo y entrega del Puesto de Trabajo
Angélica Viviana Perez - Diana Melo - Diego Montaño - Marisol Ibañez |  | Investigación de Incidentes y Accidentes
Angélica Viviana Perez - Diana Melo - Diego Montaño - Marisol Ibañez - Paola Cadena |  | Gestión de Protocolos de Bioseguridad
Angélica Viviana Perez - Diego Montaño |  | Plan de Emergencias
Viviana Ortiz- Jeimy Melissa Rojas- Brayan Castellanos | Gestión Documental | Comunicaciones Oficiales
Jeimy Melissa Rojas - Juan Felipe Iriarte-Harold Gómez- Brayan Castellanos |  | Disposición Final de Documentos
Jeimy Melissa Rojas-Harold Gómez- Juan Felipe Iriarte |  | Organización de Archivos
Myriam Peña | Gestión de bienes, servicios y planta física | Reclamación por perdidas, daños o Hurtos de Bienes muebles
Myriam Peña |  | Traslado de bienes
Myriam Peña |  | Manejo de Garantías
Macllister - Ricardo Rodriguez - Carlos Rivera |  | Uso Eficiente del Agua
Macllister - Myriam Peña- Ricardo Rodriguez - Patricia Avendaño |  | Gestión de residuos Peligrosos
Jorge Ramirez - Luis Fonseca - Martha Gutierrez | Gestión Tecnologías de la información y las Comunicaciones TIC | Copia y Restauración de la Informacion
Andres Briceño - Martha Gutierrez - Nicolás Villamil |  | Incidentes de seguridad de la Informacion
Oscar Vargas - Guillermo Quintero - Martha Gutierrez |  | Administración Cuentas de Usuario y correo electrónico
Viviana Ortiz- Edgardo Paz | Gestión del Servicio a la Ciudadanía | Ejecución de Estrategias de Comunicación y Planes de Medios
Viviana Ortiz- Edgardo Paz |  | Publicación del Boletín interno y Carteleras
Viviana Ortiz- Edgardo Paz |  | Comunicación de Prensa

## Roles_Caracteristicas
MATRIZ RELACIÓN.
ROL | RESPONSABLE | REPRESENTANTES | ACCIONES
* Orientador/Asesor * Documentador | OAP | Subdirectora Administrativa y Financiera Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologias de la Informacion OAP-TI Grupo TI SAF-Talento Humano SAF Infraestructura SAF Seguridad y Salud en el Trabajo | Mesas de trabajo Análisis de la Información Metodología de Riesgos Plan de Acción (Instrumento Técnico) Consolidación mapa de Riesgos por Proceso.
SAF/TalentoHumano/Sistemas/Infraestrctura/Financiera/Seguridad y Salud en el trabajo/Servicio al Ciudadano/ etc.
Aprobación, socialización y pruebas del plan de continuidad, | Comité Directivo del IDARTES Grupo de Comunicaciones. Grupo de Gestión Humana | Miembros del Comité Responsable Comunicaciones OAP-TI Grupo sistemas SAF- Grupo Gestion talento humano | Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Directivo Boletín de noticias/intranet Sesiones de inducción y reinducción-Simulacros
Activación del Plan de emergencia y Plan de restablecimiento | Comité de Emergencias | Subdirector (a) Adminsitrativo(a) y Fianciero (a), Jefe la Oficina Asesora Planeación - TI Lider de TIC | Actas de Comite Comunicación telefónica Reuniones extraordinarias
Restablecer prestación de servicio /información | Subdirector (a) Adminsitrativo(a) y Fianciero (a), Jefe de Oficina Asesora de Planeación lider -TIC | Subdirector (a) Adminsitrativo(a) y Fianciero (a), Asesor , Jefe de Oficina Asesora de Planeación lider -TIC Grupo, grupo de administrativa, talento humano y servicio al ciudadano Grupo de infraestructura lider. | Mesas de trabajo Análisis y pruebas Inspección y verificación Comunicación con los grupos de valor