## Actividades
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [15 empty] | Código: | DIR-F-38
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS | [15 empty] | Versión: | 1
[18 empty] | Fecha Vigencia: | 2024-03-27
Dependencia |  | Gerencia de Artes Plásticas y Visuales
[7 empty] | Programación trimestral | [11 empty] | Porcentaje de cumplimiento en la vigencia
|  |  | ACTIVIDADES |  |  |  | Primer trimestre |  |  | Segundo trimestre |  |  | Tercer trimestre |  |  | Cuarto trimestre
Funciones | formula | Proceso | Actividad (Acciones que deben ser gestionadas dentro de un tiempo determinado, para llegar a conseguir un objetivo previsto) | Producto o resultado esperado (Descripción cualitativa y cuantitativa) | Responsable | Mes(es) entrega | % Programado | % Ejecutado | Avance cualitativo | % Programado | % Ejecutado | Avance cualitativo | % Programado | % Ejecutado | Avance cualitativo | % Programado | % Ejecutado | Avance cualitativo
[6 empty] | Marzo, abril | 30 | 28 |  | 10 | 10 |  | 60 | [5 empty] | 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0
| GAPV | [17 empty] | 0

## datos (hidden)
Gerencia de Música. | Gerencia de Artes Plásticas y Visuales | Gerencia de Arte Dramático | Gerencia de Artes Audiovisuales. | Gerencia de Danza. | Gerencia de Literatura. | Subdirección de Formación Artística | Subdirección de Equipamientos Culturales | Gerencia de Escenarios | Subdirección Administrativa y Financiera
GM | GAPV | GAD | GAA | GD | GL | SFA | SEC | GE | SAF
a) Gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de las dimensiones de creación, formación, circulación, investigación y gestión en el campo de la música, según los lineamientos institucionales y sectoriales. | a) Gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de las dimensiones de creación, formación, circulación, investigación y gestión en el campo de las artes plásticas, según los lineamientos institucionales y sectoriales. | a) Gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de las dimensiones de creación, formación, circulación, investigación y gestión en el campo del arte dramático, según los lineamientos institucionales y sectoriales. | a) Gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de las dimensiones de creación, formación, circulación, investigación y gestión en el campo de las artes audiovisuales, según los lineamientos institucionales y sectoriales. | a) Gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de las dimensiones de creación, formación, circulación, investigación y gestión en el campo de la danza, según los lineamientos institucionales y sectoriales. | a) Gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de las dimensiones de creación, formación, circulación, investigación y gestión en el campo de la literatura, según los lineamientos institucionales y sectoriales. | a) Dirigir e implementar políticas y estrategias orientadas al desarrollo de la formación artística en Bogotá D.C. | a) Gestionar la reglamentación y uso de los escenarios culturales a cargo del Instituto. | a) Dirigir la ejecución de los programas y proyectos relacionados con el funcionamiento y programación de los escenarios culturales a su cargo. | a) Dirigir la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con los asuntos de carácter administrativo, presupuestal y financiero.
b) Planear y evaluar las estrategias, planes, programas y proyectos en el campo de la música. | b) Planear y evaluar las estrategias, planes, programas y proyectos en el campo de las artes plásticas. | b) Planear y evaluar las estrategias, planes, programas y proyectos en el campo del arte dramático. | b) Planear y evaluar las estrategias, planes, programas y proyectos en el campo de las artes audiovisuales. | b) Planear y evaluar las estrategias, planes, programas y proyectos en el campo de la danza. | b) Planear y evaluar las estrategias, planes, programas y proyectos en el campo de la literatura. | b) Gestionar el diseño, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos de formación artística orientados a la circulación, creación, investigación y apropiación de las artes en la ciudad. | b) Establecer la programación artística de los escenarios culturales a cargo de la entidad, en coordinación con la Subdirección de las Artes. | b) Dirigir la supervisión y la coordinación del funcionamiento general y la programación de los escenarios culturales a su cargo. | b) Coordinar con las demás dependencias la elaboración del anteproyecto de presupuesto, del programa anual de caja, del plan de compras y de los demás planes requeridos para la gestión financiera del Instituto.
c) Coordinar la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos en el campo de la música. | c) Coordinar la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos en el campo de las artes plásticas. | c) Coordinar la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos en el campo del arte dramático. | c) Coordinar la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos en el campo de las artes audiovisuales. | c) Coordinar la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos en el campo de la danza. | c) Coordinar la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos en el campo de la literatura. | c) Desarrollar estrategias para promover el acceso a la oferta de formación artística en todas las dimensiones del campo del arte en la ciudad. | c) Dirigir las actividades inherentes al desarrollo y a la ejecución de la programación artística de los escenarios culturales a cargo del Instituto. | c) Gestionar el aprovechamiento y mejoramiento de los escenarios culturales a su cargo, con programación y actividades que permitan su auto sostenimiento. | c) Ejecutar las políticas y estrategias para la gestión del talento humano al servicio del Instituto y preparar la documentación requerida para tal fin.
d) Dirigir y gestionar la ejecución de los planes, programas y proyectos y demás actividades en el campo de la música. | d) Dirigir y gestionar la ejecución de los planes, programas y proyectos y demás actividades en el campo de las artes plásticas. | d) Dirigir y gestionar la ejecución de los planes, programas y proyectos y demás actividades en el campo del arte dramático. | d) Dirigir y gestionar la ejecución de los planes, programas y proyectos y demás actividades en el campo de las artes audiovisuales. | d) Dirigir y gestionar la ejecución de los planes, programas y proyectos y demás actividades en el campo de la danza. | d) Dirigir y gestionar la ejecución de los planes, programas y proyectos y demás actividades en el campo de la literatura. | d) Promover la formación artística para toda la comunidad de Bogotá D.C. especialmente la para las niñas, los niños, jóvenes y comunidad en general de la Ciudad. | d) Gestionar el aprovechamiento de los escenarios culturales con actividades que permitan su auto-sostenimiento. | d) Dirigir la ejecución de los cronogramas, montajes, contenidos y actividades a desarrollar en los escenarios culturales a su cargo. | d) Dirigir la implementación de los procesos para la gestión documental del Instituto.
e) Organizar las actividades a desarrollar en el campo de la música en coordinación con la Subdirección de Equipamientos cuando así se requiera. | e) Organizar las actividades a desarrollar en el campo de las artes plásticas en coordinación con la Subdirección de Equipamientos cuando así se requiera. | e) Organizar las actividades a desarrollar en el campo del arte dramático en coordinación con la Subdirección de Equipamientos cuando así se requiera. | e) Organizar las actividades a desarrollar en el campo de las artes audiovisuales en coordinación con la Subdirección de Equipamientos cuando así se requiera. | e) Organizar las actividades a desarrollar en el campo de la danza en coordinación con la Subdirección de Equipamientos cuando así se requiera. | e) Organizar las actividades a desarrollar en el campo de la literatura en coordinación con la Subdirección de Equipamientos cuando así se requiera. | e) Promover procesos orientados a la cualificación de los artistas y demás agentes del campo del arte en la Ciudad. | e) Gestionar ante las dependencias e instancias competentes los requerimientos logísticos necesarios para el sostenimiento y mantenimiento de los escenarios culturales a cargo del Instituto. | e) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | e) Diseñar, ejecutar y promover las normas y procedimientos en materia de conservación, seguridad y manejo de los inventarios del Instituto.
f) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | f) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | f) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | f) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | f) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | f) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | f) Proponer y desarrollar estrategias para fortalecer la apropiación de las artes a través de la formación de públicos, así como de otras estrategias de mediación. | f) Implementar estrategias para que el público distrital conozca, disfrute, valore y apropie los escenarios culturales a cargo del Instituto. |  | f) Coordinar la implementación y ejecución de procedimientos para garantizar la oportuna y efectiva atención al usuario, derechos de peticiones, quejas, soluciones y sugerencias en cuanto a la prestación del servicio.
[6 empty] | g) Establecer alianzas de articulación intersectoriales, distritales y locales para el desarrollo de las actividades propias de la formación Artística. | g) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  | g) Dirigir la prestación de los servicios generales en lo relacionado con adecuaciones locativas, servicios de aseo, cafetería, vigilancia, conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles y del equipo automotor del Instituto.
[6 empty] | h) Articular las diferentes iniciativas y programas de formación artística y cultural que realizan las entidades públicas y las organizaciones culturales para promover la movilidad y correspondencia. |  |  | h) Suprimida por el art. 3, Acuerdo 005 de 2021.
[6 empty] | i) Fomentar y estimular la implementación de los Centros de Formación Artística en las diferentes áreas |  |  | i) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
j) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Direccionamiento Estratégico Institucional | Gerencia de Música.
Gestión para la Mejora Continua | Gerencia de Artes Plásticas y Visuales
Gestión de Participación Ciudadana | Gerencia de Arte Dramático
Gestión del Conocimiento | Gerencia de Artes Audiovisuales.
Gestión de Tecnologías de la Información–TI | Gerencia de Danza.
Gestión Estratégica de Comunicaciones | Gerencia de Literatura.
Gestión de relacionamiento con la ciudadania | Subdirección de Formación Artística
Gestión Financiera | Subdirección de Equipamientos Culturales
Gestión de Bienes, Servicios y Planta Física | Gerencia de Escenarios
Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera
Gestión Talento Humano
Gestión Jurídica
Gestión de Formación en las Prácticas Artísticas
Gestión Territorial
Gestión de Circulación de las prácticas artísticas
Gestión para el Fomento a las prácticas artísticas
Gestión Integral de los Espacios Culturales
Evaluación Independiente
Control Disciplinario Interno